Информация

об участии КУМИ МОГО «Ухта» в целевых программах

КУМИ МОГО «Ухта» в 2014 году участвует в реализации Программы комплексного социально-экономического развития МОГО «Ухта» на 2011-2015 годы.

Информация о достижении КУМИ МОГО «Ухта» целевых показателей реализации Программы за 2014 год:

| Показатель | Значение показателя на начало действия программы | Значение показателя, запланированное к достижению в 2014 году | Значение показателя, фактически достигнутое за 2014 год | Причины отклонения запланированного и достигнутого значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ № 1 «Развитие человеческого капитала и повышение качества предоставляемых услуг» |
| Задача 1 «Повышение муниципального менеджмента и качества оказываемых услуг» |
| № 6 Проведение инвентаризации муниципального имущества для выявления избыточного по отношению к вопросам местного значения городского округа | да | да | да | -- |
| № 7. Завершение передачи муниципального имущества в связи с разграничением полномочий между уровнями публичной власти в государственную собственность Российской Федерации и Республики Коми | да | да | да | -- |
| № 8. Приватизация муниципальных унитарных предприятий, муниципального имущества, не соответствующих вопросам местного значения городского округа, а также имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. | 0 | 0 | 0 | -- |
| № 9. Проведение необходимых процедур для завершения регистрации права муниципальной собственности на муниципальное имущество, в том числе ранее возникшего права | Жилые помещения 7%; нежилая недвижимость - 80% | Жилые помещения-12%; нежилая недвижимость -90% | Жилые помещения-10%; нежилая недвижимость -73% | Плановый показатель по нежилым объектам недовыполнен в связи с включением в состав недвижимого имущества объектов жилищно-коммунального хозяйства (сетей), увеличение общего количества объектов недвижимости повлекло уменьшение значения индикатора. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| № 10. Контроль над осуществлением муниципальными организациями необходимых процедур по государственной регистрации вещных прав на переданное им имущество | 40% | 60% | 45,6% | Плановый показатель по нежилым объектам недовыполнен в связи с включением в состав недвижимого имущества объектов жилищно-коммунального хозяйства (сетей). Увеличение общего количества объектов недвижимости повлекло уменьшение значения индикатора |
| Задача 9 "Сохранение и развитие культурного потенциала" |
| № 2. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных памятников и передача их в оперативное управление МУ "Управление культуры администрации МОГО "Ухта": - памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в п. Ярега, - памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в п.Водный, - памятный знак на месте скважины Ганзберга (п.Водный), - памятный знак на месте первого нефтепромысла (скважина Сидорова) в п.Водный | 13 | 0 | 0 | -- |

_________________