## Лист1
Приложение к распоряжению администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми от 08 декабря 2023 г. № 268-р
"Приложение к распоряжению администрации МОГО «Ухта» от 14.04.2023 № 88-р
СОГЛАСОВАНО
Комплексный план действий на 2023 год
по реализации муниципальной программы МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления"
№ | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Доп. ФК | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор (показатель)
[6 empty] | Всего | в том числе за счет средств
[7 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Приносящей доход деятельности | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1 "Электронный муниципалитет"
Задача 1.1 Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации МОГО "Ухта" | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 2035000 | 0 | 0 | 2035000 | 0 | V | V | V | V | Доля граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", использующих механизм получения социально-значимых муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан,% | 16
[15 empty] | Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в городском округе, % | 52
[15 empty] | Уровень обеспеченности сотрудников администрации МОГО «Ухта» автоматизированными рабочими местами, соответствующими минимальным техническим требованиям к автоматизированным рабочим местам, % | 94
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Организация доступа администрации МОГО "Ухта" в сеть "Интернет" | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Обеспечение сотрудников администрации МОГО "Ухта" автоматизированными рабочими местами | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 1280000 | 0 | 0 | 1280000 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Развитие Официального портала администрации МОГО "Ухта" в сети Интернет | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 59060 | 0 | 0 | 59060 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
1.4 | Мероприятие 1.1.1.4. Развитие единого электронного документооборота администрации МОГО "Ухта" | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 245940 | 0 | 0 | 245940 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | Х | 2023-11-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 2. Заключены муниципальные контракты на поставку компьютерной техники и оказание услуг по передаче прав на использование программного обеспечения | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | Х | 2023-11-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие № 3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по продлению программного обеспечения 1С Битрикс "Управление сайтом" | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | Х | 2023-06-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х
| Контрольное событие № 4. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по передаче права на получение новых версий СЭД "Directum" | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | Х | 2023-06-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение технической защиты информации | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 165000 | 0 | 0 | 165000 | 0 | V | V | V | V | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации МОГО «Ухта», % | 60
[15 empty] | Уровень соответствия систем защиты информации в администрации МОГО «Ухта» требованиям регуляторов в области информационной безопасности, % | 75
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Обеспечение защиты информации в администрации МОГО "Ухта" программными, аппаратными средствами защиты | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Обеспечение безотказной работы информационных систем администрации МОГО "Ухта" | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 5. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению сертификатов электронной подписи | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | Х | 2023-09-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х
| Контрольное событие № 6. Заключены муниципальные контракты на поставку комплектующих к компьютерной технике | Отдел МИС и ТИ администрации МОГО "Ухта" | Х | 2023-11-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Цифровая трансформация муниципальных услуг | Правовое управление администрации МОГО «Ухта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Доля граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", использующих механизм получения социально-значимых муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан, % | 16
[15 empty] | Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых а городском округе, % | 52
[15 empty] | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации МОГО "Ухта", % | 60
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Проведение работ по типизации муниципальных услуг в МОГО "Ухта" | Правовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
3.2 | Мероприятие 1.1.3.2. Участие в организации перевода процессов оказания государственных услуг на облачную цифровую платформу обеспечения оказания муниципальных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в части полномочий городского округа | Правовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
| Всего по Задаче 1.1 | Х | Х | Х |  | 2200000 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Задача 1.2 Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО "Ухта"
4 | Основное мероприятие 1.2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "Редакция газеты "Ухта" | МБУ "Редакция газеты "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | V | V | V | V | Количество социально значимых информационных проектов газеты "Ухта", ед. | 5
[15 empty] | Годовой тираж печатного издания - газеты "Ухта", тыс.экз. | 1530
4.1 | Мероприятие 1.2.1.1.Организация выпуска газеты"Ухта" | МБУ "Редакция газеты "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
4.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МОГО "Ухта" | МБУ "Редакция газеты "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х
| Контрольное событие № 7. Отчет за 9 месяцев о результатах работы МБУ "Редакция газеты "Ухта" по исполнению муниципального задания размещен на официальном сайте bus.gov.ru | МБУ "Редакция газеты "Ухта" | Х | 2023-11-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.2.2. Реализация социально значимых информационных проектов газеты "Ухта" | МБУ "Редакция газеты "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Количество социально значимых информационных проектов газеты "Ухта", ед. | 5
5.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Формирование планов реализации социально значимых информационных проектов газеты "Ухта" | МБУ "Редакция газеты "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-03-31 |  | - | - | - | - | - | V |  |  |  | Х | Х
5.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Подготовка и публикование материалов в рамках реализуемых социально значимых информационных проектов газеты "Ухта" | МБУ «Редакция газеты "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
| Всего по Задаче 1.2 | Х | Х | Х |  | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х |  | 9200000 | 0 | 0 | 9200000 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала"
Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности
6 | Основное мероприятие 2.1.1 Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Количество проведенных семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций, ед. | 6
6.1 | Мероприятие 2.1.1.1. Определение потребности в профессиональном обучении специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
6.2 | Мероприятие 2.1.1.2. Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
7 | Основное мероприятие 2.1.2 Организация и проведение мероприятий (семинаров, тренингов, "круглых столов") по развитию управленческих компетенций для специалистов функциональных (отраслевых)органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Количество проведенных семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций, ед. | 6
7.1 | Мероприятие 2.1.2.1. Определение потребности в проведении семинаров, тренингов, "круглых столов" для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
7.2 | Мероприятие 2.1.2.2. Оказание содействия специалистам функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" в организации их участия в семинарах, тренингах, "круглых столах" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
| Всего по Задаче 2.1 | Х | Х | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Задача 2.2 Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих МОГО "Ухта"
8 | Основное мероприятие 2.2.1 Организация аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации, % | 100
8.1 | Мероприятие 2.2.1.1. Формирование документов и материалов необходимых для проведения аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
8.2 | Мероприятие 2.2.1.2. Организация работы аттестационной комиссии в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения аттестации муниципального служащего МОГО "Ухта", утвержденным Решением Совета МОГО "Ухта" от 29.04.2009 N 317 | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 2023-11-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - |  |  |  | V | Х
9 | Основное мероприятие 2.2.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации,% | 100
9.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Организация методологического сопровождения по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-10-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
9.2 | Мероприятие 2.2.2.2. Оценка результативности реализации индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 2023-07-01 | 2023-12-31 |  | _ | - | - | - | - |  |  | V | V | Х | Х
| Всего по Задаче 2.2 | Х | Х | Х |  | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х |  | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
Задача 3.1 Обеспечение сбалансированности местного бюджета
10 | Основное мероприятие 3.1.1 Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс.руб. | 13.3
[15 empty] | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | 61.1
[15 empty] | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % | 0
[15 empty] | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования, тыс.руб. | 2
[15 empty] | Средняя итоговая оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств МОГО "Ухта", усл.ед. | 0.7
[15 empty] | Доля контрольных мероприятий в финансово – бюджетной сфере, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер, % | 100
10.1 | Мероприятие 3.1.1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
10.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» в отношении главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
11 | Основное мероприятие 3.1.3 Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 37234526 | 0 | 0 | 37234526 | 0 | V | V | V | V | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс.руб. | 13.3
[15 empty] | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | 61.1
[15 empty] | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % | 0
[15 empty] | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования, тыс.руб. | 2
[15 empty] | Средняя итоговая оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств МОГО "Ухта", усл.ед. | 0.7
[15 empty] | Доля контрольных мероприятий в финансово – бюджетной сфере, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер, % | 100
11.1 | Мероприятие 3.1.3.1. Осуществление деятельности Финансового управления администрации МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 37234526 | 0 | 0 | 37234526 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Всего по Задаче 3.1: | Х | Х | Х | 02.10.00000.00 | 37234526 | 0 | 0 | 37234526 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Задача 3.2 Повышение эффективности управления муниципальным долгом
12 | Основное мероприятие 3.2.1. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, % (считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%) | 10
12.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Погашение долговых обязательств согласно заключенным договорам и соглашениям | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
12.2 | Мероприятие 3.2.1.2. Подготовка и формирование документов по кредитованию бюджета МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-03-01 | 2023-09-30 |  | - | - | - | - | - | V | V | V |  | Х | Х
13 | Основное мероприятие 3.2.2 Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 38000000 | 0 | 0 | 38000000 | 0 | V | V | V | V | Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, % (считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%) | 10
[15 empty] | Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета МОГО "Ухта" без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, % | 40.5
13.1 | Мероприятие 3.2.2.1. Организация работы по осуществлению расходов на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 38000000 | 0 | 0 | 38000000 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
13.2 | Мероприятие 3.2.2.2. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 8. Ежемесячная информация по обслуживанию долговых обязательств МОГО"Ухта" размещена на официальном сайте Финансового управления администрации МОГО "Ухта" в разделе "Долговая книга" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | 2023-11-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Всего по Задаче 3.2 | Х | Х | Х | 02.2.02.00000.00 | 38000000 | 0 | 0 | 38000000 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х |  | 75234526 | 0 | 0 | 75234526 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 4 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Задача 4.1 Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования
14 | Основное мероприятие 4.1.1 Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 871650 | 0 | 0 | 871650 | 0 | V | V | V | V | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории городского округа, % | 30.6
[15 empty] | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории МОГО "Ухта", % | 100
14.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение кадастровых работ по объектам муниципальной казны | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 721650 | 0 | 0 | 721650 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
14.2 | Мероприятие 4.1.1.2. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
14.3 | Мероприятие 4.1.1.3. Формирование базы данных об инвентаризационной стоимости и принадлежности объектов, сведений о собственнике | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №9. Проведены аукционы на заключение контрактов по изготовлению технической документации объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов, подлежащих включению в муниципальную собственность | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | 2023-11-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
15 | Основное мероприятие 4.1.2 Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории городского округа, % | 30.6
15.1 | Мероприятие 4.1.2.1. Ведение реестра объектов муниципальной собственности МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
15.2 | Мероприятие 4.1.2.2. Актуализация информации об объектах муниципального имущества в автоматизированной системе "Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности" | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
| Всего по задаче 4.1. | Х | Х | Х |  | 871650 | 0 | 0 | 871650 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Задача 4.2 Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами
16 | Основное мероприятие 4.2.2 Содержание объектов муниципальной собственности | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 24060929.71 | 0 | 0 | 24060929.71 | 0 | V | V | V | V | Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны МОГО «Ухта» (за исключением жилого фонда), % | 60
[15 empty] | Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта», ед. | 25
16.1 | Мероприятие 4.2.2.1. Обеспечение исполнения обязательств по содержанию и обслуживанию муниципального имущества | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 22500825.24 | 0 | 0 | 22500825.24 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
16.2 | Мероприятие 4.2.2.2. Охрана объектов муниципальной собственности по договорам гражданско-правового характера | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 843000 | 0 | 0 | 843000 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
16.3 | Мероприятие 4.2.2.3. Ремонт нежилых помещений муниципальной собственности | МУ УКС | 2023-08-01 | 2023-12-31 |  | 115174.76 | 0 | 0 | 115174.76 | 0 |  |  | V | V | X | X
| Мероприятие 4.2.2.4. Оплата по исполнительным листам, мировому соглашению за содержание и ремонт объектов муниципальной собственности | Администрация МОГО "Ухта" | 2023-08-01 | 2023-12-31 |  | 601929.71 | 0 | 0 | 601929.71 | 0 |  |  | V | V | Х
| Контрольное событие №10. Заключены контракты на содержание объектов муниципальной казны | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | 2023-11-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
17 | Основное мероприятие 4.2.3 Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 1306665.07 | 0 | 0 | 1306665.07 | 0 | V | V | V | V | Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны МОГО «Ухта» (за исключением жилого фонда),% | 60
[15 empty] | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дн. | 10
[15 empty] | Удельный вес реализованных объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта», включённых в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта» и заявленных арендаторами на выкуп в рамках преимущественного права, % | 30
17.1 | Мероприятие 4.2.3.1. Определение рыночной стоимости муниципального имущества в целях продажи и аренды муниципального имущества | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 244500 | 0 | 0 | 244500 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
17.2 | Мероприятие 4.2.3.2. Определение земельных участков, подлежащих первоочередному вовлечению в оборот, с одновременным оформлением межевых планов | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 164094.78 | 0 | 0 | 164094.78 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
17.3 | Мероприятие 4.2.3.3. Оформление межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | УАГЗ администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 898070.29 | 0 | 0 | 898070.29 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №11. Информация о свободном муниципальном имуществе МОГО "Ухта" актуализирована и размещена на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | 2023-11-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Контрольное событие №12. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг в области кадастровой деятельности | УАГЗ администрации МОГО "Ухта" | Х | 2023-11-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
19 | Основное мероприятие 4.2.5. Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными задачами и сроками | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 50286826 | 0 | 0 | 50286826 | 0 | V | V | V | V | Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны МОГО «Ухта» (за исключением жилого фонда), % | 60
[15 empty] | Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на конец отчётного периода, млн.руб. | 110
19.1 | Мероприятие 4.2.5.1. Содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 50286826 | 0 | 0 | 50286826 | 0 | V | V | V | V | Х | Х
19.2 | Мероприятие 4.2.5.2. Реализация функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта", возложенных в соответствии с Положением о Комитете | КУМИ МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V | V | Х | Х
20 | Основное мероприятие 4.2.6 Организация проведения комплексных кадастровых работ | УАГЗ администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 536925.76 | 0 | 531556.5 | 5369.26 | 0 | V | V | V | V | Доля земельных участков в ЕГРН, расположенных на территории муниципального образования, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН на территории МОГО «Ухта», % | 63
[15 empty] | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. | 371
20.1 | Мероприятие 4.2.6.1. Организация работ по определению исполнителя комплексных кадастровых работ | УАГЗ администрации МОГО "Ухта" | 2023-01-01 | 2023-07-31 |  | - | - | - | - | - | V | V | V |  | Х | Х
20.2 | Мероприятие 4.2.6.2. Осуществление контроля за исполнением контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | УАГЗ администрации МОГО "Ухта" | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | 536925.76 | 0 | 531556.5 | 5369.26 | 0 |  | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие №13. Заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ | УАГЗ администрации МОГО "Ухта" | Х | 2023-07-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  | Х | Х
| Контрольное событие №14. Утверждены карт-планы территорий кадастровых кварталов постановлением администрации МОГО "Ухта" | УАГЗ администрации МОГО "Ухта" | Х | 2023-11-30 |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Х | Х
| Всего по Задаче 4.2 | Х | Х | Х |  | 76191346.54 | 0 | 531556.5 | 75659790.04 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х |  | 77062996.54 | 0 | 531556.5 | 76531440.04 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по программе | Х | Х | Х |  | 161497522.54 | 0 | 531556.5 | 160965966.04 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
"
.