| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА» РЕСПУБЛИКИ КОМИ |  |  | КОМИ РЕСПУБЛИКАСА «УХТА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ # ШУÖМ |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  | № |  |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |  | проект Версия 2 |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 27.12.2024 №3905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 02.07.2024 №1932, Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ  и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 20.08.2024 №2468, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 27.12.2024 № 3905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» (далее - Программа) изменения следующего содержания.

- приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2027.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального округа «Ухта» – начальника Управления экономического развития администрации муниципального округа «Ухта».

Глава муниципального округа «Ухта»

Республики Коми –

руководитель администрации                                                             М.Н. Метелёва

Приложение к постановлению

администрации муниципального округа «Ухта» от _____________  № ____

«Приложение №1 к постановлению

администрации муниципального округа «Ухта» от 27 декабря 2024 г. № 3905

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми (далее - Комитет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрация муниципального округа «Ухта» (далее – Администрация) Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации муниципального округа «Ухта» (далее - Отдел МИСиТИ) Сектор муниципальных услуг администрации муниципального округа «Ухта» (далее – Сектор муниципальных услуг) Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Ухта» (далее – Редакция газеты «Ухта») Отдел кадров администрации муниципального округа «Ухта» (далее – Отдел кадров) Финансовое управление администрации муниципального округа «Ухта» (далее – Финансовое управление) Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации муниципального округа «Ухта» (далее - УАГЗ) |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | 1. Электронный муниципалитет 2. Развитие кадрового потенциала 3. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |
| Цель (цели) Программы | Совершенствование системы муниципального управления |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг 2. Совершенствование системы развития и эффективного использования кадрового потенциала в администрации муниципального округа «Ухта» 3. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы муниципального округа «Ухта» 4. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |
| Целевые индикаторы | 1. Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования, % 2. Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов, % 3. Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ, % 4. Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, млн.руб. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы |  | 2025-2030 годы |  |  |  |
| Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках Программы |  | - |  |  |  |
| Объемы финансирования Программы |  | Год | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.) | Внебюджетные источники финансирования (руб.) | ВСЕГО (руб.) |
|  |  | 2025 2026 2027 2028 2029 Итого | 169 324 632,29 271 784 291,20 256 754 091,82 256 754 091,37 256 754 091,37 1 211 372 978,05 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 169 324 632,29 271 784 291,20 256 754 091,82 256 754 091,37 256 754 091,37 1 211 372 978,05 |
| Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках Программы |  | Год | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.) | Внебюджетные источники финансирования (руб.) | ВСЕГО (руб.) |
|  |  | 2025 2026 2027 2028 2029 Итого | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта» увеличится с 41,0% в 2025 году до 43,5% к 2030 году |  |  |  |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел МИСиТИ Сектор муниципальных услуг Редакция газеты «Ухта» |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем 2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном округе, % 2. Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального округа «Ухта» автоматизированными рабочими местами, соответствующими минимальным техническим требованиям, % 3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального округа «Ухта», % 4. Уровень соответствия систем защиты информации в администрации муниципального округа «Ухта» требованиям регуляторов в области информационной безопасности, % 5. Количество социально значимых информационных проектов газеты «Ухта», ед. 6. Годовой тираж газеты «Ухта», тыс. экз. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.) | Внебюджетные источники финансирования (руб.) | ВСЕГО (руб.) |
|  | 2025 2026 2027 2028 2029 Итого: | 9 849 142,84 9 504 000,00 9 600 000,00 9 600 000,00 9 600 000,00 48 153 142,84 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9 849 142,84 9 504 000,00 9 600 000,00 9 600 000,00 9 600 000,00 48 153 142,84 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит повышение уровня соответствия систем защиты информации требованиям регуляторов в области информационной безопасности с 80% в 2024 году до 85% к 2030 году |  |  |  |

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Развитие кадрового потенциала»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел кадров |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы развития и эффективного использования кадрового потенциала в администрации муниципального округа «Ухта» |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности 2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Доля специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов, % 2. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации, % |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.) | Внебюджетные источники финансирования (руб.) | ВСЕГО (руб.) |
|  | 2025 2026 2027 2028 2029 Итого: | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Доля специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов увеличится с 25% в 2024 году и к 2030 году составит 30% |  |  |  |

ПАСПОРТ

# подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Финансовое управление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | - |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы муниципального округа «Ухта» |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета. 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом. |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчёте на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. 2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % 3. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % 4. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. руб. 5. Отношение дефицита бюджета муниципального округа к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, % (считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%) 6. Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, % |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.) | Внебюджетные источники финансирования (руб.) | ВСЕГО (руб.) |
|  | 2025 2026 2027 2028 2029 Итого | 50 459 125,23 157 379 600,46 159 210 919,82 159 211 809,37 159 211 809,37 685 473 284,25 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 50 459 125,23 157 379 600,46 159 210 919,82 159 211 809,37 159 211 809,37 685 473 284,25 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) увеличится с 56,3% в 2024 году до 57,0% к 2030 году |  |  |  |

ПАСПОРТ

# Подпрограммы 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | УАГЗ |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа, % 2. Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального округа, % 3. Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда), % 4. Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности, ед. 5. Удельный вес реализованных объектов муниципальной собственности от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации и заявленных арендаторами на выкуп в рамках преимущественного права, % 6. Доля земельных участков в ЕГРН, расположенных на территории муниципального округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН, на территории муниципального округа, % 7. Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на конец отчетного периода, млн. руб. 8. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. 9. Доля актуализированных документов от общего количества документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, требующих актуализации, % |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025-2030 годы |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.) | Внебюджетные источники финансирования (руб.) | ВСЕГО (руб.) |
|  | 2025 2026 2027 2028 2029 Итого | 109 016 344,22 104 900 690,74 87 943 172,00 87 943 172,00 87 943 172,00 477 746 550,96 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 109 016 344,22 104 900 690,74 87 943 172,00 87 943 172,00 87 943 172,00 477 746 550,96 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда), повысится с 62% в 2024 году и достигнет к 2030 году уровня не менее 64% |  |  |  |

## Приоритеты и цели развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального округа «Ухта»

Приоритетом реализуемой на территории муниципального округа политики в сфере муниципального управления является повышение эффективности и качества управления совокупностью ресурсов системы муниципального управления.

Целью Программы является совершенствование системы муниципального управления.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.

2. Совершенствование системы развития и эффективного использования кадрового потенциала в администрации муниципального округа «Ухта».

3. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы муниципального округа «Ухта».

4. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

## Перечень и характеристики основных мероприятий Программы приведены в таблице № 1 Программы.

## Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы приведены в таблице № 2 Программы.

## Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы приведены в таблице № 3 Программы.

Таблица 1

Перечень и характеристики основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

| № п/п |  |  | Номер и наименование основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель основного мероприятия |  |  | Срок начала реализации |  |  | Срок окончания реализации |  |  | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 1.1.1 Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации муниципального округа «Ухта» |  |  | Отдел МИСиТИ |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ (ИС): Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования ИЗ 1.1: Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном округе ИМ: Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального округа «Ухта» автоматизированными рабочими местами, соответствующими минимальным техническим требованиям |  |  |
| 2. |  |  | 1.1.2 Обеспечение технической защиты информации |  |  | Отдел МИСиТИ |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЗ 1.1: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального округа «Ухта» ИМ: Уровень соответствия систем защиты информации в администрации муниципального округа «Ухта» требованиям регуляторов в области информационной безопасности |  |  |
| 3. |  |  | 1.1.3 Цифровая трансформация муниципальных услуг |  |  | Сектор муниципальных услуг |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ (ИС): Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования ИЗ 1.1: Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном округе ИЗ 1.1: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального округа «Ухта» |  |  |
| Задача 1.2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1.2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Редакция газеты «Ухта» |  |  | Редакция газеты «Ухта» |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ (ИС): Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования ИЗ 1.2: Количество социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» ИМ: Годовой тираж газеты «Ухта» |  |  |
| 5. |  | 1.2.2 Реализация социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» |  |  | Редакция газеты «Ухта» |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ (ИС): Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования ИЗ 1.2: Количество социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» |  |  |
| Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 2.1.1 Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта» |  |  | Отдел кадров |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ: Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов ИЗ 2.1: Доля специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов |  |  |
| 7. |  | 2.1.2 Организация и проведение мероприятий по развитию управленческих компетенций для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта» |  |  | Отдел кадров |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ: Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов ИЗ 2.1: Доля специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов |  |  |
| Задача 2.2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 2.2.1 Организация аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта» |  |  | Отдел кадров |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ: Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов ИЗ 2.2: Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  |  |
| 9. |  | 2.2.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе |  |  | Отдел кадров |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ: Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов ИЗ 2.2: Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  |  |
| Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1 Обеспечение сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 3.1.1 Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами |  |  | Финансовое управление |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ: Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ ИЗ 3.1 (ИС): Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования ИЗ 3.1 (ИС): Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) ИС: Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) ИС: Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования |  |  |
| 11. |  | 3.1.2 Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта» |  |  | Финансовое управление |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ: Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ. ИЗ1 (ИС): Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования ИЗ1 (ИС): Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) ИС: Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) ИС: Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |  |  |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 3.2.1 Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств |  |  | Финансовое управление |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ: Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ ИЗ 3.2: Отношение дефицита бюджета муниципального округа к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам (считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%) |  |  |
| 13. |  | 3.2.2. Обслуживание муниципального долга |  |  | Финансовое управление |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ: Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ ИЗ 3.2: Отношение дефицита бюджета муниципального округа к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам (считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%) ИМ: Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета муниципального округа без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам |  |  |
| Подпрограмма 4 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1 Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 4.1.1 Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества |  |  | Комитет |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена ИЗ 4.1: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа ИМ: Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального округа |  |  |
| 15. |  | 4.1.2 Автоматизация учёта объектов недвижимости |  |  | Комитет |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена ИЗ 4.1: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа |  |  |
| 16. |  | 4.1.3. Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования |  |  | УАГЗ |  |  | 01.01.2026 |  |  | 31.12.2027 |  |  | ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена ИЗ 4.1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа. ИМ: Доля актуализированных документов от общего количества документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, требующих актуализации |  |  |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | 4.2.1 Содержание объектов муниципальной собственности |  |  | Комитет |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  |  | ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена ИЗ 4.2: Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда) ИМ: Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности |  |
| 18. |  | 4.2.2 Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов |  |  | Комитет |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  |  | ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена ИЗ 4.2: Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда) ИМ: Удельный вес реализованных объектов муниципальной собственности от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации и заявленных арендаторами на выкуп в рамках преимущественного права |  |
| 19. |  | 4.2.3 Обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с установленными сроками и задачами |  | Комитет |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2030 |  |  | ИЗ 4.2: Доля земельных участков в ЕГРН, расположенных на территории муниципального округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН, на территории муниципального округа ИМ: Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на конец отчетного периода |  |  |
| 20. |  | 4.2.4 Организация проведения работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов и выполнению комплексных кадастровых работ |  | УАГЗ |  |  | 01.01.2025 |  |  | 31.12.2029 |  |  | ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена ИЗ 4.2: Доля земельных участков в ЕГРН, расположенных на территории муниципального округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН, на территории муниципального округа ИМ: Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |  |  |

Таблица 2

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Направленность <1> | Принадлежность <2> | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 факт | 2024 оценка |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования | % | ↑ | ИЦ (ИС) | 45,8 | 47,0 |  |  | 41,0 |  |  | 41,5 |  |  |  | 42,0 |  |  |  | 42,5 |  |  |  | 43,0 |  |  |  | 43,5 |  |  |  | Администрация |  |  |  |  |
| 2. | Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов | % | ↑ | ИЦ | 25,0 | 25,5 |  |  | 26,0 |  |  | 26,5 |  |  |  | 27,0 |  |  |  | 27,5 |  |  |  | 28,0 |  |  |  | 28,5 |  |  |  | Отдел кадров |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ | % | ↑ | ИЦ | 95,6 | 94,0 |  |  | 94,1 |  |  | 94,2 |  |  |  | 94,3 |  |  |  | 94,4 |  |  |  | 94,5 |  |  |  | 94,6 |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  |
| 4. | Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | млн. руб. | ↑ | ИЦ | 126,3 | 101,0 |  |  | 101,0 |  |  | 101,0 |  |  |  | 101,0 |  |  |  | 101,0 |  |  |  | 101,0 |  |  |  | 101,0 |  |  |  | Комитет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном округе | % | ↑ | ИЗ 1.1 | 54,0 | 53,0 |  | 54,0 |  |  |  |  |  | 54,0 |  |  |  | 54,0 |  |  |  | 54,0 |  |  |  | 54,0 |  |  |  | 54,0 |  |  |  | Правовое управление |  |  |  |
| 6. | Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального округа «Ухта» автоматизированными рабочими местами, соответствующими минимальным техническим требованиям | % | ↑ | ИМ | 94,0 | 96,0 |  | 96,0 |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 |  |  |  | 96,0 |  |  |  | 97,0 |  |  |  | 97,0 |  |  |  | Отдел МИСиТИ |  |  |  |
| 7. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального округа «Ухта» | % | ↑ | ИЗ 1.1 | 60,0 | 65,0 |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | Отдел МИСиТИ |  |  |  |
| 8. | Уровень соответствия систем защиты информации в администрации муниципального округа «Ухта» требованиям регуляторов в области информационной безопасности | % | ↑ | ИМ | 75,0 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  | Отдел МИСиТИ |  |  |  |
| Задача 1.2 Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» | ед. | ↑ | ИЗ 1.2 | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | Редакция газеты «Ухта» |  |  |  |
| 10. | Годовой тираж газеты «Ухта» | тыс. экз. | ↑ | ИМ | 1 530 | 1 530 | 1 530 |  |  |  |  |  | 1 530 |  |  | 1 530 |  |  |  | 1 530 |  |  |  | 1 530 |  |  |  | 1 530 |  |  |  | Редакция газеты «Ухта» |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов | % | ↑ | ИЗ 2.1 | - | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | Отдел кадров |  |  |  |
| Задача 2.2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | ↑ | ИЗ 2.2 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Отдел кадров |  |  |
| Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1 Обеспечение сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчёте на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | ↑ | ИЗ 3.1 (ИС) | 18,6 | 20,9 | 21,3 |  |  | 24,2 |  |  |  |  |  | 25,2 |  |  |  | 25,5 |  |  |  | 25,8 |  |  |  | 26,1 |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | ↑ | ИЗ 3.1 (ИС) | 55,3 | 56,3 | 56,5 |  |  | 56,6 |  |  |  |  |  | 56,7 |  |  |  | 56,8 |  |  |  | 56,9 |  |  |  | 57,0 |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | ↓ | ИС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | ↑ | ИС | 2,46 | 2,69 | 2,93 |  |  | 2,93 |  |  |  |  |  | 2,93 |  |  |  | 2,93 |  |  |  | 2,93 |  |  |  | 2,93 |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Отношение дефицита бюджета муниципального округа к доходам без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам (считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%) | % | ↓ | ИЗ 3.2 | 0 | 10,0 |  | 10,00ципального округаазателей к тренингорв по развитию управленческих компетенций |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета муниципального округа без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | ↓ | ИМ | 17,1 | 36,1 |  |  | 25,8 |  |  | 32,0 |  |  |  | 40,5 |  |  |  | 40,3 |  |  |  | 40,3 |  |  |  | 40,3 |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1 Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа | % | ↑ | ИЗ 4.1 | 30,6 | 30,7 |  | 30,7 |  |  | 30,7 |  |  |  |  | 30,7 |  |  |  | 30,7 |  |  |  | 30,8 |  |  |  | 31,0 |  |  |  | Комитет |  |  |  |  |  |
| 20. | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального округа | % | ↑ | ИМ | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Комитет |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля актуализированных документов от общего количества документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, требующих актуализации | % | ↑ | ИМ | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | УАГЗ |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда) | % | ↑ | ИЗ 4.2 | 84,0 | 62,0 | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  |  |  |  | 62,0 |  |  |  | 64,0 |  |  |  | 64,0 |  |  |  | 64,0 |  |  |  | Комитет |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности | ед. | ↑ | ИМ | 30 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | Комитет |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Удельный вес реализованных объектов муниципальной собственности от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации и заявленных арендаторами на выкуп в рамках преимущественного права | % | ↑ | ИМ | 32,0 | 32,0 | 33,0 |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  | 33,0 |  |  |  | 33,0 |  |  |  | 33,0 |  |  |  | Комитет |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля земельных участков в ЕГРН, расположенных на территории муниципального округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН, на территории муниципального округа | % | ↑ | ИЗ 4.2 | 65,3 | 64,0 | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  | 66,0 |  |  |  | 66,0 |  |  |  | 66,0 |  |  |  | УАГЗ |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на конец отчетного периода | млн. руб. | ↓ | ИМ | 88,6 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | Комитет |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | ↑ | ИМ | 798 | 626 | 2 575 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 679 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | - |  |  |  | УАГЗ |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления» |  |  |  | Всего | 169 324 632,29 | 271 784 291,20 | 256 754 091,82 | 256 754 091,37 | 256 754 091,37 |  |  |  |  |  |  | 1 211 372 978,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 169 324 632,29 | 271 784 291,20 | 256 754 091,82 | 256 754 091,37 | 256 754 091,37 |  |  |  |  |  |  | 1 211 372 978,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация | Всего | 1 349 142,84 | 504 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 3 653 142,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 1 349 142,84 | 504 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 3 653 142,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Редакция газеты «Ухта» | Всего | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 44 500 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 44 500 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление | Всего | 50 459 145,23 | 157 379 600,46 | 159 210 919,82 | 159 211 809,37 | 159 211 809,37 |  |  |  |  |  |  | 685 473 284,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 50 459 145,23 | 157 379 600,46 | 159 210 919,82 | 159 211 809,37 | 159 211 809,37 |  |  |  |  |  |  | 685 473 284,25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Комитет | Всего | 108 124 839,39 | 104 900 690,74 | 87 383 172,00 | 87 383 172,00 | 87 383 172,00 |  |  |  |  |  |  | 475 145 046,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 108 124 839,39 | 104 900 690,74 | 87 383 172,00 | 87 383 172,00 | 87 383 172,00 |  |  |  |  |  |  | 475 145 046,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | УАГЗ | Всего | 891 504,83 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 571 504,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 891 504,83 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 571 504,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет |  |  |  | Всего | 9 849 142,84 | 9 504 000,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 48 153 142,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 9 849 142,84 | 9 504 000,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 48 153 142,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация | Всего | 1 349 142,84 | 504 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 3 653 142,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 1 349 142,84 | 504 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  | 3 653 142,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Редакция газеты «Ухта» | Всего | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 44 500 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 44 500 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации муниципального округа «Ухта» | Администрация (Отдел МИСиТИ) | Всего | 898 420,49 | 504 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 202 420,49 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 898 420,49 | 504 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 202 420,49 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Обеспечение технической защиты информации | Администрация (Отдел МИСиТИ) | Всего | 450 722,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 450 722,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 450 722,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 450 722,3500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Цифровая трансформация муниципальных услуг | Администрация (Сектор муниципальных услуг) | Всего | - | - | - - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Задача 1.2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Редакция газеты «Ухта» | Редакция газеты «Ухта» | Всего | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 44 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 44 500 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Реализация социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» | Редакция газеты «Ухта» | Всего | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала |  |  | Администрация (Отдел кадров) | Всего | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта» |  | Администрация (Отдел кадров) | Всего | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2.1.2. | Организация и проведение мероприятий по развитию управленческих компетенций для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта» |  | Администрация (Отдел кадров) | Всего | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Задача 2.2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта» |  | Администрация (Отдел кадров) | Всего | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2.2.2. | Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе |  | Администрация (Отдел кадров) | Всего | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |  |  | Финансовое управление | Всего | 50 459 145,23 | 157 379 600,46 | 159 210 919,82 | 159 211 809,37 | 159 211 809,37 |  |  |  |  | 685 473 284,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 50 459 145,23 | 157 379 600,46 | 159 210 919,82 | 159 211 809,37 | 159 211 809,37 |  |  |  |  | 685 473 284,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Задача 3.1 Обеспечение сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами |  | Финансовое управление | Всего | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта» |  | Финансовое управление | Всего | 38 573 392,82 | 40 829 600,46 | 41 010 919,82 | 41 011 809,37 | 41 011 809,37 |  |  |  | 202 437 531,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 38 573 392,82 | 40 829 600,46 | 41 010 919,82 | 41 011 809,37 | 41 011 809,37 |  |  |  | 202 437 531,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств |  | Финансовое управление | Всего | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.2.2 | Обслуживание муниципального долга |  | Финансовое управление | Всего | 11 885 752,41 | 116 550 000,00 | 118 200 000,00 | 118 200 000,00 | 118 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 483 035 752,41 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 11 885 752,41 | 116 550 000,00 | 118 200 000,00 | 118 200 000,00 | 118 200 000,00 |  |  |  |  |  |  | 483 035 752,41 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  | Всего | 109 016 344,22 | 104 900 690,74 | 87 943 172,00 | 87 943 172,00 | 87 943 172,00 |  |  |  |  |  |  | 477 746 550,96 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 109 016 344,22 | 104 900 690,74 | 87 943 172,00 | 87 943 172,00 | 87 943 172,00 |  |  |  |  |  |  | 477 746 550,96 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Комитет | Всего | 108 124 839,39 | 104 900 690,74 | 87 383 172,00 | 87 383 172,00 | 87 383 172,00 |  |  |  |  |  |  | 475 175 046,13 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 108 124 839,39 | 104 900 690,74 | 87 383 172,00 | 87 383 172,00 | 87 383 172,00 |  |  |  |  |  |  | 475 175 046,13 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | УАГЗ | Всего | 891 504,83 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 571 504,83 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 891 504,83 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 571 504,83 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества |  | Комитет | Всего | 1 172 638,05 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  | 1 972 638,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 1 172 638,05 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  | 1 972 638,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Автоматизация учета объектов недвижимости |  | Комитет | Всего | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования |  | УАГЗ | Всего | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Содержание объектов муниципальной собственности |  | Комитет | Всего | 42 312 611,50 | 47 982 889,74 | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 |  | 182 995 501,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 42 312 611,50 | 47 982 889,74 | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 | 30 900 000,00 |  | 182 995 501,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов |  | Комитет / УАГЗ | Всего | 427 904,83 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 227 904,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 427 904,83 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 227 904,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с установленными сроками и задачами |  | Комитет | Всего | 64 253 189,84 | 56 517 801,00 | 56 083 172,00 | 56 083 172,00 | 56 083 172,00 | 289 020 506,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 64 253 189,84 | 56 517 801,00 | 56 083 172,00 | 56 083 172,00 | 56 083 172,00 | 289 020 506,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Организация проведения работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов и выполнению комплексных кадастровых работ |  | УАГЗ | Всего | 850 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 2 530 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального округа «Ухта» | 850 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 2 530 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________________».