	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
	
	КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
«УХТА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ КЫТШЛÖН
АДМИНИСТРАЦИЯ


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ


	                      2026 
	
	№
	
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	проект
Версия 2



О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 27.12.2024 №3905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 02.07.2024 №1932, Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ  и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 20.08.2024 №2468, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 27.12.2024 № 3905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» (далее - Программа) изменения следующего содержания.
- приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2027.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального округа «Ухта» – начальника Управления экономического развития администрации муниципального округа «Ухта».



Глава муниципального округа «Ухта» 
Республики Коми – 
руководитель администрации                                                             М.Н. Метелёва

Приложение к постановлению
администрации муниципального округа «Ухта» от _____________  № ____

«Приложение №1 к постановлению
администрации муниципального округа «Ухта» от 27 декабря 2024 г. № 3905


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

	Ответственный исполнитель Программы
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми (далее - Комитет)

	Соисполнители Программы
	Администрация муниципального округа «Ухта» (далее – Администрация)
Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации муниципального округа «Ухта» (далее - Отдел МИСиТИ)
Сектор муниципальных услуг администрации муниципального округа «Ухта» (далее – Сектор муниципальных услуг)
Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Ухта» (далее – Редакция газеты «Ухта»)
Отдел кадров администрации муниципального округа «Ухта» (далее – Отдел кадров)
Финансовое управление администрации муниципального округа «Ухта» (далее – Финансовое управление)
Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации муниципального округа «Ухта» (далее - УАГЗ)

	Подпрограммы Программы
	1. Электронный муниципалитет
2. Развитие кадрового потенциала
3. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	Цель (цели) Программы
	Совершенствование системы муниципального управления

	Задачи Программы
	1. Повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг
2. Совершенствование системы развития и эффективного использования кадрового потенциала в администрации муниципального округа «Ухта»
3. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы муниципального округа «Ухта»
4. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	Целевые индикаторы
	1. Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования, %
2. Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов, %
3. Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ, %
4. Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, млн.руб.

	Этапы и сроки реализации Программы
	2025-2030 годы


	Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках Программы
	-

	Объемы финансирования Программы

	Год
	Средства бюджета
муниципального округа «Ухта» (руб.)
	Внебюджетные источники финансирования (руб.)
	ВСЕГО
(руб.)

	
	2025
2026
2027
2028
2029
Итого
	169 324 632,29
271 784 291,20
256 754 091,82
256 754 091,37
256 754 091,37
1 211 372 978,05
	0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
	169 324 632,29
271 784 291,20
256 754 091,82
256 754 091,37
256 754 091,37
1 211 372 978,05

	Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках Программы
	Год
	Средства бюджета
муниципального округа «Ухта» (руб.)
	Внебюджетные источники финансирования (руб.)
	ВСЕГО
(руб.)

	
	2025
2026
2027
2028
2029
Итого
	-
-
-
-
-
-
	-
-
-
-
-
-
	-
-
-
-
-
-

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта» увеличится с 41,0% в 2025 году до 43,5% к 2030 году






ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет»

	Ответственный исполнитель подпрограммы      
	Администрация

	Соисполнители подпрограммы
	Отдел МИСиТИ 
Сектор муниципальных услуг 
Редакция газеты «Ухта»

	Цель
подпрограммы
	Повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг

	Задачи подпрограммы
	1. Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем
2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

	Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
	1. Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном округе, %
2. Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального округа «Ухта» автоматизированными рабочими местами, соответствующими минимальным техническим требованиям, %
3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального округа «Ухта», %
4. Уровень соответствия систем защиты информации в администрации муниципального округа «Ухта» требованиям регуляторов в области информационной безопасности, %
5. Количество социально значимых информационных проектов газеты «Ухта», ед.
6. Годовой тираж газеты «Ухта», тыс. экз.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2025 - 2030 годы

	Объемы финансирования подпрограммы
	Год
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.)
	Внебюджетные источники финансирования (руб.)
	ВСЕГО 
(руб.)

	
	2025
2026
2027
2028
2029
Итого:
	9 849 142,84 
9 504 000,00
9 600 000,00
9 600 000,00
9 600 000,00
48 153 142,84
	0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
	9 849 142,84 
9 504 000,00
9 600 000,00
9 600 000,00
9 600 000,00
48 153 142,84

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит повышение уровня соответствия систем защиты информации требованиям регуляторов в области информационной безопасности с 80% в 2024 году до 85% к 2030 году




ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 «Развитие кадрового потенциала» 

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация

	Соисполнители подпрограммы 
	Отдел кадров

	Цель подпрограммы
	Совершенствование системы развития и эффективного использования кадрового потенциала в администрации муниципального округа «Ухта»

	Задачи подпрограммы
	1. Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности
2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

	Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
	1. Доля специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации  муниципального округа «Ухта», принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов, %
2. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации, %

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2025 - 2030 годы

	Объемы финансирования подпрограммы
	Год
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.)
	Внебюджетные источники финансирования 
(руб.)
	ВСЕГО
(руб.)

	
	2025
2026
2027
2028
2029
Итого:
	0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
	0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
	0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Доля специалистов  функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации  муниципального округа «Ухта», принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов увеличится с 25% в 2024 году и к 2030 году составит 30%











ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	Финансовое управление

	Соисполнитель подпрограммы 
	-

	Цель подпрограммы 
	Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы муниципального округа «Ухта»

	Задачи подпрограммы 
	1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета.
2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом.

	Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
	1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчёте на одного жителя муниципального  образования, тыс. руб.
2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального  образования (без учета субвенций), %
3.  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального  образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %
4. Расходы бюджета  муниципального  образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального  образования, тыс. руб.
5. Отношение дефицита бюджета муниципального округа к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, % (считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%)
6.  Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета  муниципального  округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам, %

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	2025 - 2030 годы

	Объемы финансирования подпрограммы
	Год
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.)
	Внебюджетные источники финансирования (руб.)
	ВСЕГО 
(руб.)

	
	2025
2026
2027
2028
2029
Итого
	50 459 125,23
157 379 600,46
159 210 919,82
159 211 809,37
159 211 809,37
685 473 284,25
	0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
	50 459 125,23
157 379 600,46
159 210 919,82
159 211 809,37
159 211 809,37
685 473 284,25

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального  образования  (без учета субвенций) увеличится с 56,3% в 2024 году до 57,0% к 2030 году




ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	
Комитет

	Соисполнители подпрограммы
	УАГЗ

	Цель  подпрограммы
	Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	Задачи подпрограммы
	1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования 
2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
	1.	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа, %
2. Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального округа, %
3. Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда), %
4. Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности, ед. 
5. Удельный вес реализованных объектов муниципальной собственности от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации и заявленных арендаторами на выкуп в рамках преимущественного права, %
6. Доля земельных участков в ЕГРН, расположенных на территории муниципального округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН, на территории муниципального округа, % 
7. Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на конец отчетного периода, млн. руб.
8. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. 
9. Доля актуализированных документов от общего количества документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, требующих актуализации, %

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	2025-2030 годы

	Объемы финансирования подпрограммы
	
Год
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта» (руб.)
	Внебюджетные источники финансирования (руб.)
	
ВСЕГО 
(руб.)

	
	2025
2026
2027
2028
2029
Итого
	109 016 344,22
104 900 690,74
87 943 172,00
87 943 172,00
87 943 172,00
477 746 550,96
	0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
	109 016 344,22
104 900 690,74
87 943 172,00
87 943 172,00
87 943 172,00
477 746 550,96

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда), повысится с 62% в 2024 году и достигнет к 2030 году уровня не менее 64%














Приоритеты и цели развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального округа «Ухта»

Приоритетом реализуемой на территории муниципального округа политики в сфере муниципального управления является повышение эффективности и качества управления совокупностью ресурсов системы муниципального управления.
Целью Программы является совершенствование системы муниципального управления.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
	1. Повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.
	2. Совершенствование системы развития и эффективного использования кадрового потенциала в администрации муниципального округа «Ухта».
	3. Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы муниципального округа «Ухта».
4. Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
Перечень и характеристики основных мероприятий Программы приведены в таблице № 1 Программы.
Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы приведены в таблице № 2 Программы.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы приведены в таблице № 3 Программы.  


















Таблица 1

Перечень и характеристики основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»


	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель основного мероприятия
	Срок
 начала реализации
	Срок окончания реализации
	Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет

	Задача 1.1 Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем

	
	Процессные мероприятия

	1.
	1.1.1 Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел МИСиТИ 

	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ (ИС): Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
ИЗ 1.1: Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном округе
ИМ: Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального округа «Ухта» автоматизированными рабочими местами, соответствующими минимальным техническим требованиям

	2.
	1.1.2 Обеспечение технической защиты информации
	Отдел МИСиТИ 

	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЗ 1.1: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального округа «Ухта»
ИМ: Уровень соответствия систем защиты информации в администрации муниципального округа «Ухта» требованиям регуляторов в области информационной безопасности

	3.
	1.1.3 Цифровая трансформация муниципальных услуг
	Сектор муниципальных услуг 
	01.01.2025
	31.12.2030
	 ИЦ (ИС): Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
ИЗ 1.1: Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном округе
ИЗ 1.1: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального округа «Ухта»

	Задача 1.2.  Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

	
	Процессные мероприятия

	4.
	1.2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Редакция газеты «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ (ИС): Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
ИЗ 1.2: Количество социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»
ИМ: Годовой тираж газеты «Ухта» 

	5.
	1.2.2 Реализация социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ (ИС): Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
ИЗ 1.2: Количество социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»

	Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала 

	Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности

	
	Процессные мероприятия

	6.
	2.1.1 Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов 
ИЗ 2.1: Доля специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов

	7.
	2.1.2 Организация и проведение мероприятий  по развитию управленческих компетенций для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов
ИЗ 2.1: Доля специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов

	Задача 2.2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих 

	
	Процессные мероприятия

	8.
	2.2.1 Организация аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов
ИЗ 2.2: Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации

	9.
	2.2.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов 
ИЗ 2.2: Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации

	Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

	Задача 3.1 Обеспечение сбалансированности местного бюджета

	
	Процессные мероприятия

	10.
	3.1.1  Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами
	Финансовое управление
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ
ИЗ 3.1 (ИС): Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования
ИЗ 3.1 (ИС): Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
ИС: Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
ИС: Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования

	11.
	3.1.2 Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта»
	Финансовое управление
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ.
ИЗ1 (ИС): Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования
ИЗ1 (ИС): Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
ИС: Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
ИС: Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

	Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом

	
	Процессные мероприятия

	12.
	3.2.1 Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств
	Финансовое управление 
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ
ИЗ 3.2: Отношение дефицита бюджета муниципального округа к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
(считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%)

	13.
	3.2.2. Обслуживание муниципального долга

	Финансовое управление 
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ
ИЗ 3.2: Отношение дефицита бюджета муниципального округа к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
(считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%)
ИМ: Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета муниципального округа без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам

	Подпрограмма 4 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	Задача 4.1 Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования

	
	Процессные мероприятия

	14.
	4.1.1 Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
ИЗ 4.1: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа
ИМ: Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального округа

	15.
	4.1.2 Автоматизация учёта объектов недвижимости
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
ИЗ 4.1: Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа

	16.
	4.1.3. Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования
	УАГЗ
	01.01.2026
	31.12.2027
	ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
ИЗ 4.1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа.
ИМ: Доля актуализированных документов от общего количества документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, требующих актуализации

	Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	
	Процессные мероприятия

	17.
	4.2.1 Содержание объектов муниципальной собственности 
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
ИЗ 4.2: Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда)
ИМ: Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности

	18.
	4.2.2 Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
ИЗ 4.2: Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда) 
ИМ: Удельный вес реализованных объектов муниципальной собственности от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации и заявленных арендаторами на выкуп в рамках преимущественного права

	19.
	4.2.3 Обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с установленными сроками и задачами
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЗ 4.2: Доля земельных участков в ЕГРН, расположенных на территории муниципального округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН, на территории муниципального округа
ИМ: Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на конец отчетного периода

	20.
	4.2.4 Организация проведения работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов и выполнению комплексных кадастровых работ
	УАГЗ
	01.01.2025
	31.12.2029
	ИЦ: Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
ИЗ 4.2: Доля земельных участков в ЕГРН, расположенных на территории муниципального округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН, на территории муниципального округа
ИМ: Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы



Таблица 2
Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях)
муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

	№ п/п
	Наименование 
целевого индикатора (показателя)
	Ед. измерения
	Направленность <1>
	Принадлежность <2>
	Значения индикатора (показателя)
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	2023
факт
	2024
оценка
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления»

	1.
	Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования
	% 
	↑
	ИЦ (ИС)
	45,8
	47,0
	41,0
	41,5
	42,0
	42,5
	43,0
	43,5
	Администрация 

	2.
	Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов 
	%
	↑
	ИЦ 
	25,0
	25,5
	26,0
	26,5
	27,0
	27,5
	28,0
	28,5
	Отдел кадров


	3.
	Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ
	%
	↑
	ИЦ 
	95,6
	94,0
	94,1
	94,2
	94,3
	94,4
	94,5
	94,6
	Финансовое управление 

	4.
	Доходы бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	млн. руб.
	↑
	ИЦ
	126,3
	101,0
	101,0
	101,0
	101,0
	101,0
	101,0
	101,0
	Комитет

	Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет

	Задача 1.1 Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем

	5.
	Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном округе
	%
	↑
	ИЗ 1.1
	54,0
	53,0
	54,0
	54,0
	54,0
	54,0
	54,0
	54,0
	Правовое управление


	6.
	Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального округа «Ухта» автоматизированными рабочими местами, соответствующими минимальным техническим требованиям
	%
	↑
	ИМ
	94,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	96,0
	97,0
	97,0
	Отдел МИСиТИ 


	7.
	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального округа «Ухта»
	%
	↑
	ИЗ 1.1
	60,0
	65,0
	65,0
	65,0
	70,0
	70,0
	70,0
	70,0
	Отдел МИСиТИ 


	8.
	Уровень соответствия систем защиты информации в администрации муниципального округа «Ухта» требованиям регуляторов в области информационной безопасности
	%
	↑
	ИМ
	75,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	80,0
	85,0
	Отдел МИСиТИ 


	Задача 1.2 Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

	9.
	Количество социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»
	ед.
	↑
	ИЗ 1.2
	5
	5
	3
	4
	5
	5
	6
	6
	Редакция газеты «Ухта»

	10.
	Годовой тираж газеты «Ухта»
	тыс. экз.
	↑
	ИМ
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	1 530
	Редакция газеты «Ухта»

	Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала 

	Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности

	11.
	Доля специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов
	%
	↑
	ИЗ 2.1
	-

	25,0
	25,0
	25,0

	25,0

	25,0

	25,0

	30,0

	Отдел кадров


	Задача 2.2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

	12.
	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации
	%
	↑
	ИЗ 2.2
	100,0

	100,0

	100,0

	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Отдел кадров


	Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

	Задача 3.1 Обеспечение сбалансированности местного бюджета

	13.
	Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчёте на одного жителя муниципального образования
	тыс.
руб.
	↑
	ИЗ 3.1 (ИС)
	18,6
	20,9
	21,3
	24,2
	25,2
	25,5
	25,8
	26,1
	Финансовое управление 

	14.
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
	%
	↑
	ИЗ 3.1 (ИС)
	55,3
	56,3
	56,5
	56,6
	56,7
	56,8
	56,9
	57,0
	Финансовое управление 


	15.
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
	%
	↓
	ИС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Финансовое управление 

	16.
	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования
	тыс.
руб.
	↑
	ИС
	2,46
	2,69
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	2,93
	Финансовое управление 

	Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом

	17.
	Отношение дефицита бюджета муниципального округа к доходам без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам (считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%)
	%
	↓
	ИЗ 3.2
	0
	10,0
	10,00ципального округаазателей к тренингорв по развитию управленческих компетенций
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	Финансовое управление 

	18.
	Отношение объёма муниципального долга к доходам  бюджета муниципального округа без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
	%
	↓
	ИМ
	17,1
	36,1
	25,8
	32,0
	40,5
	40,3
	40,3
	40,3
	Финансовое управление 

	Подпрограмма 4 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	Задача 4.1 Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования

	19.
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа
	%
	↑
	ИЗ 4.1
	30,6


	30,7


	30,7
	30,7
	30,7
	30,7
	30,8
	31,0
	Комитет

	20.
	Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального округа
	%
	↑
	ИМ
	100,0

	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Комитет

	21.
	Доля актуализированных документов от общего количества документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, требующих актуализации
	%
	↑
	ИМ
	-
	-
	-
	-
	100,0
	-
	-
	-
	УАГЗ

	Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	22.
	Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда)
	%
	↑
	ИЗ 4.2
	84,0


	62,0


	62,0
	62,0
	62,0
	64,0
	64,0
	64,0
	Комитет

	23.
	Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности
	ед.
	↑
	ИМ
	30
	25
	25

	25
	25
	27
	27
	27
	Комитет

	24.
	Удельный вес реализованных объектов муниципальной собственности от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации и заявленных арендаторами на выкуп в рамках преимущественного права
	%
	↑
	ИМ
	32,0

	32,0

	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	33,0
	Комитет

	25.
	Доля земельных участков в ЕГРН, расположенных на территории муниципального округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН, на территории муниципального округа
	%
	↑
	ИЗ 4.2
	65,3
	64,0
	65,0
	65,0
	65,0
	66,0
	66,0
	66,0
	УАГЗ

	26.
	Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на конец отчетного периода
	млн. руб.
	↓
	ИМ
	88,6
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Комитет

	27.
	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
	ед.
	↑
	ИМ
	798
	626
	2 575

	0
	679
	500
	500
	-
	УАГЗ 


                                                                                             

Таблица 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей 
муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Расходы (руб.)

	
	
	
	Источник финансирования
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления»
	 
	Всего
	169 324 632,29
	271 784 291,20
	256 754 091,82
	256 754 091,37
	256 754 091,37
	1 211 372 978,05

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	169 324 632,29
	271 784 291,20
	256 754 091,82
	256 754 091,37
	256 754 091,37
	1 211 372 978,05

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Администрация 
	Всего
	1 349 142,84
	504 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	3 653 142,84

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	1 349 142,84
	504 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	3 653 142,84

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Редакция газеты «Ухта»

	Всего
	8 500 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	44 500 000,00

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	8 500 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	44 500 000,00

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Финансовое управление 
	Всего
	50 459 145,23
	157 379 600,46
	159 210 919,82
	159 211 809,37
	159 211 809,37
	685 473 284,25

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	50 459 145,23
	157 379 600,46
	159 210 919,82
	159 211 809,37
	159 211 809,37
	685 473 284,25

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Комитет
	Всего
	108 124 839,39
	104 900 690,74
	87 383 172,00
	87 383 172,00
	87 383 172,00
	475 145 046,13

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	108 124 839,39
	104 900 690,74
	87 383 172,00
	87 383 172,00
	87 383 172,00
	475 145 046,13

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	УАГЗ
	Всего
	891 504,83
	0,00
	560 000,00
	560 000,00
	560 000,00
	2 571 504,83

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	891 504,83
	0,00
	560 000,00
	560 000,00
	560 000,00
	2 571 504,83

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет
	
	Всего
	9 849 142,84
	9 504 000,00
	9 600 000,00
	9 600 000,00
	9 600 000,00
	48 153 142,84

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	9 849 142,84
	9 504 000,00
	9 600 000,00
	9 600 000,00
	9 600 000,00
	48 153 142,84

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Администрация 
	Всего
	1 349 142,84
	504 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	3 653 142,84

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	1 349 142,84
	504 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	3 653 142,84

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Редакция газеты «Ухта»

	Всего
	8 500 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	44 500 000,00

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	8 500 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	44 500 000,00

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 1.1. Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем

	1.1.1.
	Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации муниципального округа «Ухта»
	Администрация (Отдел МИСиТИ)
	Всего
	898 420,49
	504 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	3 202 420,49

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	898 420,49
	504 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	600 000,00
	3 202 420,49

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Обеспечение технической защиты информации
	Администрация (Отдел МИСиТИ) 
	Всего
	450 722,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	450 722,35

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	450 722,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	450 722,3500

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Цифровая трансформация муниципальных услуг
	Администрация (Сектор муниципальных услуг)
	Всего
	-
	-
	-
-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 1.2.  Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

	1.2.1.
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Редакция газеты «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	Всего
	8 500 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	44 500 000,00

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	8 500 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	9 000 000,00
	44 500 000,00

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.
	Реализация социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала 
	Администрация (Отдел кадров)
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности

	2.1.1.
	Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Администрация (Отдел кадров)
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Организация и проведение мероприятий  по развитию управленческих компетенций для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Администрация (Отдел кадров)
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 2.2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

	2.2.1.
	Организация аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Администрация (Отдел кадров)
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.2.
	Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе
	Администрация (Отдел кадров)
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
	Финансовое управление 
	Всего
	50 459 145,23
	157 379 600,46
	159 210 919,82
	159 211 809,37
	159 211 809,37
	685 473 284,25

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	50 459 145,23
	157 379 600,46
	159 210 919,82
	159 211 809,37
	159 211 809,37
	685 473 284,25

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 3.1 Обеспечение сбалансированности местного бюджета

	3.1.1. 
	Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами
	Финансовое управление 
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.2.
	Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта»
	Финансовое управление 
	Всего
	38 573 392,82
	40 829 600,46
	41 010 919,82
	41 011 809,37
	41 011 809,37
	202 437 531,84

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	38 573 392,82
	40 829 600,46
	41 010 919,82
	41 011 809,37
	41 011 809,37
	202 437 531,84

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом

	3.2.1.
	Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств
	Финансовое управление 
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.2
	Обслуживание муниципального долга
	Финансовое управление 
	Всего
	11 885 752,41
	116 550 000,00
	118 200 000,00
	118 200 000,00
	118 200 000,00
	483 035 752,41

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	11 885 752,41
	116 550 000,00
	118 200 000,00
	118 200 000,00
	118 200 000,00
	483 035 752,41

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
	
	Всего
	109 016 344,22
	104 900 690,74
	87 943 172,00
	87 943 172,00
	87 943 172,00
	477 746 550,96

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	109 016 344,22
	104 900 690,74
	87 943 172,00
	87 943 172,00
	87 943 172,00
	477 746 550,96

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Комитет
	Всего
	108 124 839,39
	104 900 690,74
	87 383 172,00
	87 383 172,00
	87 383 172,00
	475 175 046,13

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	108 124 839,39
	104 900 690,74
	87 383 172,00
	87 383 172,00
	87 383 172,00
	475 175 046,13

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	УАГЗ
	Всего
	891 504,83
	0,00
	560 000,00
	560 000,00
	560 000,00
	2 571 504,83

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	891 504,83
	0,00
	560 000,00
	560 000,00
	560 000,00
	2 571 504,83

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности  учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования

	4.1.1.
	Организация технической инвентаризации и 
паспортизации объектов недвижимого имущества 
	Комитет
	Всего
	1 172 638,05
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	1 972 638,05

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	1 172 638,05
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	1 972 638,05

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2.
	Автоматизация учета объектов недвижимости 
	Комитет
	Всего
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-

	-
	-

	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-

	-
	-
	-

	4.1.3.
	Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования
	УАГЗ
	Всего
	-

	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	4.2.1.
	Содержание объектов муниципальной собственности 
	Комитет
	Всего
	42 312 611,50
	47 982 889,74
	30 900 000,00
	30 900 000,00
	30 900 000,00
	182 995 501,24

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	42 312 611,50
	47 982 889,74
	30 900 000,00
	30 900 000,00
	30 900 000,00
	182 995 501,24

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00

	4.2.2.
	Вовлечение в оборот 
муниципального имущества и земельных ресурсов
	Комитет  / УАГЗ
	Всего
	427 904,83
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	1  227 904,83

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	427 904,83
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	200 000,00
	1  227 904,83

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00

	4.2.3.
	Обеспечение реализации подпрограммы в соответствии с установленными сроками и задачами
	Комитет 
	Всего
	64 253 189,84
	56 517 801,00
	56 083 172,00
	56 083 172,00
	56 083 172,00
	289 020 506,84

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	64 253 189,84
	56 517 801,00
	56 083 172,00
	56 083 172,00
	56 083 172,00
	289 020 506,84

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00

	4.2.4.
	Организация проведения работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов и выполнению комплексных кадастровых работ
	УАГЗ
	Всего
	850 000,00
	0,00
	560 000,00
	560 000,00
	560 000,00
	2 530 000,00

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	850 000,00
	0,00
	560 000,00
	560 000,00
	560 000,00
	2 530 000,00

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	
	0,00


______________________________________________________».
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