Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие системы муниципального управления»

| Ответственный исполнитель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2023 |
| Дата составления отчета | 21.03.2024 |
| Непосредственный исполнитель | Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми Уханова Ольга Александровна, тел.: 8(8216) 74-15-35, эл.адрес: uhanova.oa@kumi.mouhta.ru |

| Заместитель руководителя администрации муниципального округа «Ухта» – начальник Управления экономического развития администрации муниципального округа «Ухта» | О.И. Курбанова |
| --- | --- |

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления», достигнутые за 2023 год

Целью муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» (далее - Программа) является совершенствование системы муниципального управления в городском округе.

Для достижения результата реализации Программы - повышение уровня удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Ухта», в 2023 году:

осуществлялось предоставление муниципальных услуг с использованием   государственных информационных систем: Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Федеральная информационная адресная система, Единая государственная информационная система социального обеспечения, Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости, Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;

еженедельно освещались основные мероприятия, реализованные на территории МОГО «Ухта», на страницах газеты «Ухта», официальной странице «ВКонтакте», Официальном портале администрации МОГО «Ухта»;

организовано и проведено обучение 60 специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» по программам переподготовки,  повышения квалификации  и развития;

обеспечена сбалансированность бюджетной системы, как следствие, бюджет МОГО «Ухта» за 2023 год исполнен с профицитом;

проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта» в соответствии с порядком, утвержденным приказом Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 01.09.2020 № 191, наблюдается повышение уровня финансово-экономической дисциплины главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта»;

проведены мероприятия по увеличению доли объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны МОГО «Ухта»;

организована и проведена работа по погашению просроченной задолженности за аренду имущества, в результате доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта», в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составили 126,3 млн. руб. или 125% от запланированного значения;

проведена инвентаризация и паспортизация всех объектов, принятых в муниципальную собственность;

обеспечено содержание объектов недвижимости муниципальной собственности;

выполнены кадастровые работы по объектам муниципальной казны;

проведены комплексные кадастровые работы в отношении 798 объектов недвижимости в кадастровых кварталах;

сведения о местоположении границ территориальных зон МОГО «Ухта» внесены в Единый государственный реестр недвижимости в полном объеме.

Из 4 основных целевых индикаторов, запланированных в 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления», 3 достигли планового значения.

Фактические значения основных целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» за 2023 год:

«Уровень удовлетворённости деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования» по данным Управления государственной гражданской службы Республики Коми составил 45,8%, что ниже планового значения показателя на 2,5%;

«Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов» – 25%, что составляет 100% планового значения показателя;

«Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ» – 95,6%, фактическое значение выше планового на 1,9%;

«Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта», в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» составили 126,3 млн. руб., что выше планового значения на 25,0%.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав Программы в 2023 году входит 4 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»;

- Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»;

- Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Подпрограмма «Электронный муниципалитет» (далее –

Подпрограмма 1)

Цель Подпрограммы 1 – повышение уровня эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 1 определены задачи:

- Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем.

- Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта».

В рамках Задачи 1.1 достигнуты следующие результаты:

Для публикации социально-значимой информации используется Официальный портал администрации МОГО «Ухта» и сайты отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта».

Преобладающей формой выражения позиции граждан по существенным вопросам содержания инфраструктуры городского хозяйства стало онлайн-голосование на Официальном портале администрации МОГО «Ухта».

Для обеспечения сохранности юридически и социально значимой информации органов местного самоуправления МОГО «Ухта» проведены работы по переносу базы данных и платформы сайтов отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта» на новый виртуальный сервер с лучшими характеристиками, обновлена система управления сайтом 1-С Битрикс, установлена операционная система CentOS.

Для проведения видеоконференц связи (далее - ВКС) создан корпоративный сервис администрации МОГО «Ухта» для проведения ВКС на базе Битрикс24. Проведены настройки собственного сервера администрации МОГО «Ухта» для организации ВКС. Данный сервер доступен по адресу https://vks.mouhta.ru. В целях безопасности настроено шифрование канала связи от каждого участника ВКС до сервера ВКС.

Усовершенствовано администрирование и сопровождение системы электронного документооборота «Directum» администрации МОГО «Ухта», за 2023 год внесено в базу данных «Directum» 13 298 юридически значимых документов.

Во исполнение поручения Руководителя Администрации Главы Республики Коми в рамках единой цифровой среды государственных сайтов Российский «Госвеб» были проведены работы по наполнению Официального портала администрации МОГО «Ухта».

Для повышения уровня устойчивости еженедельно выполняется резервное копирование данных файлов хранилищ и баз данных.

Для повышения уровня информационной безопасности, детектирования и нейтрализации программ, эксплуатирующих уязвимость, используется и обновляется антивирусное средство Kaspersky Endpoint Security. В качестве защиты от несанкционированного доступа применена двухфакторная аутентификация для удаленного доступа к web-серверам, на рабочих местах сотрудников установлено программное средство защиты Secret Net Studio. Передача файлов с информацией ограниченного доступа осуществлена по каналам защищенной сети программного средства ViPNet Client с соблюдением требований Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Контролируются тип и количество отраженных вторжений на Официальный портал администрации МОГО «Ухта», что составило в сумме 86 944 атаки.

В связи с обновлением параметров безопасности Единой сети по работе с обращениями граждан созданы новые пароли для каждого пользователя информационного ресурса ССТУ.рф (сетевой справочный телефонный узел).

Выполнен ежегодный план проверок в сфере защиты информации в учреждениях.

Актуализированы и соответствуют нормам действующего законодательства Российской Федерации документы, инструкции, журналы по информационной безопасности администрации МОГО «Ухта».

Организована работа по предоставлению 76 муниципальных услуг, внедрена система предоставления массовых социально значимых услуг в электронном формате через Платформу государственных сервисов. В настоящее время массовые социально значимые муниципальные услуги в количестве 41 ед. осуществляются в электронном виде.

Для организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде в Управлении архитектуры и строительства администрации МОГО «Ухта» установлена информационная система обеспечения градостроительной деятельности, которая позволяет организовать предоставление пяти муниципальных услуг на 16 рабочих местах.

Всего за 2023 год предоставлены муниципальные услуги в количестве 25 671 ед. (за 2022 год  – 13 888 ед.), из них массово социально значимых услуг – 22 923 ед., (за 2022 год – 10 000 ед.), в том числе в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) – 2 819 ед., (за 2022 год – 2 113 ед.), что составило в 2023 год 11% от общего количества граждан, обратившихся за предоставлением массовых социально значимых услуг (за 2022 год – 15,2%).

Снижение доли граждан, проживающих на территории муниципального округа «Ухта», использующих механизм получения массовых социально значимых услуг в электронной форме с использованием ЕПГУ, обусловлено увеличением поступивших заявлений за получением массовых социально значимых услуг через другие каналы подачи заявлений, например, через Портал образовательных услуг в Республики Коми.

В целях актуализации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Коми 22 административных регламента предоставления муниципальных услуг приняты в новой редакции, в 19 административных регламентах внесены изменения, 10 технологических карт межведомственного взаимодействия приведены в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.

В рамках задачи 1.2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта» достигнуты следующие результаты:

Подготовлен 51 выпуск газеты «Ухта», всего к распространению было направлено 1 530 тыс. экземпляров газеты.

Разработан перечень социально-значимых тем, подлежащих освещению в газете «Ухта» в рамках муниципального задания. Данный перечень состоит из 30-ти тем по основным направлениям работы редакции: новостям региона, значимых для жителей МОГО «Ухта»; сохранению и защите исторической правды о Второй мировой войне, о традициях и духе союзничества в борьбе с нацизмом, о роли России в этой борьбе, освещение военно-патриотических акций и общественных инициатив; проект «Ухта в лицах»; деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противодействие  жестокому обращению с детьми, поддержка опекунства, усыновление детей-сирот, борьба с детской беспризорностью и бродяжничество; созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Создание официального сайта газеты «Ухта» (https://газета-ухта.рф/) увеличило число читателей газеты «Ухта» и обеспечило обратную связь с ними.

Из 5 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Подпрограммы 1, все мероприятия реализованы.

Из 7 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2023 году в рамках Подпрограммы 1, один не достиг планового значения.

Не достигнуто значение индикатора «Доля граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», использующих механизм получения социально значимых муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан», в связи с использованием гражданами других каналов подачи заявлений (например, через МФЦ).

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»

(далее – Подпрограмма 2)

Цель Подпрограммы 2 – совершенствование системы развития и эффективного использования кадрового потенциала в администрации МОГО «Ухта».

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 2 определены задачи:

- Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений МОГО «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности.

- Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих МОГО «Ухта».

В рамках Задачи 2.1 достигнуты следующие результаты.

Для организации непрерывного профессионального образования и развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» проведен мониторинг потребности в обучении, разработан и согласован с Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми План переподготовки и повышения квалификации специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» (далее – План). В ходе реализации Плана организовано обучение по программам профессионального образования и развития 60 специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», из них 30 специалистов (с применением очной, очно-дистанционной, дистанционной форм обучения).

В рамках мероприятий по организации и проведению мероприятий (семинаров, тренингов, «круглых столов») по развитию управленческих компетенций для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» проведено 7 обучающих семинаров с охватом 135 участников мероприятий.

В рамках Задачи 2.2 достигнуты следующие результаты.

Для организации аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта»:

определен состав аттестационной комиссии, график проведения заседаний, состав сотрудников, подлежащих аттестации;

подготовлены тестовые задания;

проведены заседания аттестационной комиссии.

В результате - все муниципальные служащие, подлежащие аттестации в 2023 году, успешно аттестованы.

Для совершенствования форм оценки персонала на муниципальной службе организовано методологическое сопровождение по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», индивидуальные планы профессионального развития утверждены для всех муниципальных служащих, имеющих на это служебное основание.

Из 4 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Подпрограммы 2, все реализованы в полном объеме.

Из 2 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2023 году в рамках Подпрограммы 2, все достигли планового значения.

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (далее – Подпрограмма 3)

Цель Подпрограммы 3 – обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы МОГО «Ухта».

Для достижения поставленной цели определены задачи:

- Обеспечение сбалансированности местного бюджета.

- Повышение эффективности управления муниципальным долгом.

В рамках задачи 3.1 достигнуты следующие результаты.

Бюджетное планирование осуществлялось в соответствии с методиками и порядками, утверждёнными согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.

Обеспечена сбалансированность бюджетной системы, как следствие, бюджет МОГО «Ухта» за 2023 год исполнен с профицитом.

Проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта» в соответствии с порядком, утвержденным приказом Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 01.09.2020 № 191, наблюдается повышение уровня финансово-экономической дисциплины главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта»;

Для обеспечения реализации подпрограммы, основных мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами была утверждена бюджетная смета Финансового управления администрации МОГО «Ухта» в соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 01.10.2018 № 2106 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Ухта» и казенных учреждений МОГО «Ухта». На основании данной сметы в течение 2023 года осуществлялось содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта».

В рамках задачи 3.2 достигнуты следующие результаты:

обеспечена платежеспособность бюджета МОГО «Ухта»;

соблюдены ограничения размера дефицита бюджета, установленные бюджетным кодексом Российской Федерации;

снижены расходы на обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта».

В рамках мероприятий по обеспечению своевременности и полноты исполнения долговых обязательств осуществлялось погашение кредитных обязательств в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и в установленные сроки. Просрочек при погашении муниципального долга не допускалось. Для проведения аукционов по кредитованию бюджета МОГО «Ухта» подготовлены заявки на определение исполнителя способом аукциона в электронной форме. Заключены четыре муниципальных контракта на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии бюджету МОГО «Ухта».

В рамках мероприятий по обслуживанию муниципального долга производилась уплата процентов за пользование кредитными средствам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и в установленные сроки. Просрочек по уплате процентов не допускалось. Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга от первоначального решения Совета МОГО «Ухта» от 21 декабря 2022 года № 194 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  составила 30 792 684 рубля 32 копейки.

Из 4 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Подпрограммы 3, все реализованы в полном объеме.

Из 8 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2023 году в рамках Подпрограммы 3, достигли планового значения 7 целевых индикаторов.

Не достигнуто запланированное значение целевого индикатора «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)». Значение показателя в 2023 году по отношению к плану снизилось на 5.8% за счет безвозмездных поступлений без учета субвенций в сумме 1 406 694 241 рубль 73 копейки, в связи с реализацией национальных проектов. Степень финансовой зависимости муниципального образования от региональных органов власти возросла.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма 4)

Цель Подпрограммы 4 – эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы 4 определены задачи:

- Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования.

- Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

В рамках Задачи 4.1 достигнуты следующие результаты.

Проведена техническая инвентаризация и паспортизация всех объектов движимого и недвижимого имущества, принятых в муниципальную собственность.

Актуализирована информация об объектах муниципального имущества, сведения обо всех принятых в 2023 году в муниципальную собственность объектах движимого и недвижимого имущества внесены в систему «Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности».

В рамках Задачи 4.2 достигнуты следующие результаты.

Заключены контракты на обслуживание объектов муниципальной казны. Услуги за обслуживание и содержание объектов муниципальной собственности  оплачены в полном объеме.

В целях охраны объектов муниципальной собственности  заключены договоры, обязательства по договорам на охрану объектов исполнены.

В рамках мониторинга проведен осмотр технического состояния муниципального имущества в соответствии с планом проверок объектов муниципальной собственности, утверждаемым ежегодно КУМИ МОГО «Ухта».

В результате проведенной работы по погашению просроченной задолженности за аренду имущества доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта», в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составили 126,3 млн. руб. или 125% от запланированного значения.

Оплачены в полном объеме исполнительные документы по взысканию задолженности за содержание свободного от проживания муниципального жилого фонда.

Из 10 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2023 году в рамках Подпрограммы 4, все индикаторы достигли планового значения.

Все 7 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Подпрограммы 4, реализованы в полном объеме.

В целом из 31 запланированного целевого индикатора (показателя) Программы достигнуты значения 28 целевых индикаторов (показателей).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2023 год приведены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.

Выполнены все 20 запланированных основных мероприятий Программы и все 15 запланированных контрольных события.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2023 год представлены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и средств от приносящей доход деятельности

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей Программы представлена в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год, составили 143 766 645 рублей 20 копеек, их них:

- за счет средств Федерального бюджета – 0 рублей 00 копеек;

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 773 847 рублей 16 копеек;

- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 142 992 798 рублей 04 копейки.

По итогам 2023 года фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 143 159 303 рубля 44 копейки или 99,04% к плану, их них:

- за счет средств Федерального бюджета – 0 рублей 00 копеек;

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 773 847 рублей 16 копеек;

- за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 142 385 456 рублей 28 копеек (исполнение 99,04%).

Фактические расходы ниже плановых на 607 341 рубль 76 копеек в связи с экономией расходов на содержание Финансового управления администрации МОГО «Ухта» и Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта».

Неполное освоение основного мероприятия «Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов» обусловлено переносом сроков заключения контрактов на межевание земельных участков под дорогами федерального значения в целях передачи их в республиканскую собственность.

Информация по достигнутым плановым значениям целевых индикаторов результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми представлена в Таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

# 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год, муниципальная программа признана «Умеренно эффективной» с оценкой 89,75%.

Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных в отчетном году ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2023 году в Программу 9 раз вносились изменения:

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 01.03.2023 № 432 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2020 № 3681 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» внесены изменения в части индикаторов, сроков основных мероприятий и объемов финансирования;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 17.03.2023 № 600 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2020 № 3681 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» внесены изменения в части уточнения значений целевых индикаторов и объемов финансирования;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12.05.2023 № 1091 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2020 № 3681 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» внесены изменения в части уточнения объемов финансирования;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.07.2023 № 1737 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2020 № 3681 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» внесены изменения в части уточнения объемов финансирования;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21.08.2023 № 2156 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2020 № 3681 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» внесены изменения в части уточнения объемов финансирования;

- постановлением администрации МОГО «Ухта» от 11.10.2023 № 2663 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2020 № 3681 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» внесены изменения в части уточнения объемов финансирования;

- постановлением администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми от 19.12.2023 № 3450 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2020 № 3681 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» внесены изменения в части уточнения объемов финансирования;

- постановлением администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми от 25.12.2023 № 3539 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2020 № 3681 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» внесены изменения в части уточнения значений целевых индикаторов  и объемов финансирования

- постановлением администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми от 08.04.2024 № 917 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.12.2020 № 3681 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» внесены изменения в части уточнения объемов финансирования и устранения выявленных технических ошибок.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации Программы на 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета для оценки эффективности муниципальной программы МОГО "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "Развитие системы муниципального управления" за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Вопросы для оценки |  |  | Методика определения ответа | Эксперт | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <**> |  |  |  | Балл | Итоги оценки |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |
|  |  | Блок 1. Качество формирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы |  |  | (20%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х |  |  |  | 4 | 20,00% |  |  |
| 1.1. |  | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии |  |  | Сравнение цели муниципальной программы и целей (задач) основных направлений, отраженной в разделе II Стратегии. Ответ "Да" - при соответствии цели программы и целей (задач) основных направлений | Управление экономического развития | да |  |  |  | 1 | 5,00% |  |  |
| 1.2. |  | Соответствуют ли значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии |  |  | Сравнение значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 2 приложения N 2 к Методическим указаниям с плановыми значениями целевых индикаторов (показателей) таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии | Управление экономического развития | да |  |  |  | 1 | 5,00% |  |  |
| 1.3. |  | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы |  |  | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 2 приложения N 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" - отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы | Управление экономического развития | да |  |  |  | 1 | 5,00% |  |  |
| 1.4. |  | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключена ли взаимосвязь целевого индикатора (показателя) с разными задачами |  |  | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой задачи на основании таблицы 2 приложения N 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам | Управление экономического развития | да |  |  |  | 1 | 5,00% |  |  |
|  |  | Раздел 2. Качество планирования |  |  | (10%/5*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х |  |  |  | 5 | 8,00% |  |  |
| 2.1. |  | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы |  |  | Изучение таблицы 7 приложения N 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий) за исключением основных мероприятий, реализуемых в рамках соглашений, а также обеспечивающей подпрограммы (задачи), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) за исключением основных мероприятий, реализуемых в рамках соглашений, а также обеспечивающей подпрограммы (задачи) | Управление экономического развития | да |  |  |  | 1 | 2,00% |  |  |
| 2.2. |  | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% |  |  | Изучение таблицы 8 приложения N 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей) | Управление экономического развития | нет |  |  |  | 1 | 0,00% |  |  |
| 2.3. |  | Предусмотрены ли по всем основным мероприятиям, предусматривающим финансовое обеспечение, контрольные события |  |  | Изучение таблицы 7 приложения N 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям, предусматривающим финансовое обеспечение, предусмотрены контрольные события | Управление экономического развития | да |  |  |  | 1 | 2,00% |  |  |
| 2.4. |  | Отражены ли «конечные» количественные показатели или конкретные результаты, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект |  |  | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные или конкретные результаты, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Управление экономического развития | да |  |  |  | 1 | 2,00% |  |  |
| 2.5. |  | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) муниципальной программы (подпрограмм) (не менее одного) |  |  | Изучение отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями. Ответ "Да" - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограмм) (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания | Финансовое управление | да |  |  |  | 1 | 2,00% |  |  |
|  |  | Блок 2. Эффективность реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. Качество управления программой |  |  | (20%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х |  |  |  | 3 | 15,00% |  |  |
| 3.1. |  | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий |  |  | Изучение таблицы 9 приложения N 2 к Методическим указаниям. Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий | Управление экономического развития | да |  |  |  | 1 | 5,00% |  |  |
| 3.2. |  | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования |  |  | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством | Финансовое управление | да |  |  |  | 1 | 5,00% |  |  |
| 3.3. |  | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы |  |  | Изучение информации о реализации муниципальной программы, размещенной на Официальном портале администрации МОГО "Ухта", на официальных сайтах ответственных исполнителей муниципальной программы. Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на Официальном портале администрации МОГО "Ухта", на официальных сайтах ответственных исполнителей муниципальной программы размещены: - постановления администрации МОГО "Ухта" об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; - годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; - комплексный план действий по реализации муниципальной программы (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году | Управление экономического развития | нет |  |  |  | 0 | 0,00% |  |  |
| 3.4. |  | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля |  |  | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ «Да» - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)) | Финансовое управление | да |  |  |  | 1 | 5,00% |  |  |
|  |  | Раздел 4. Достигнутые результаты |  |  | (50%/2*k) |  | Х |  |  |  | 1,87 | 46,75% |  |  |
| 4.1. |  | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) |  |  | Изучение данных таблиц 8, 11 приложения N 2 к Методическим указаниям. Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) за год путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов (показателей) (в расчет не берутся целевые индикаторы (показатели), включенные в таблицу 11 приложения № 2 к Методическим указаниям) | Управление экономического развития | 0,90 |  |  |  | 0,90 | 22,50% |  |  |
| 4.2. |  | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы |  |  | Изучение данных таблиц 8,10,11 приложения № 2 к Методическим указаниям. По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1. S = 2 при условии отсутствия установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, иначе S = 3 | Финансовое управление | 0,97 |  |  |  | 0,97 | 24,25% |  |  |
|  |  |  |  |  | а) степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из местного бюджета. Определяется отношением количества целевых индикаторов (показателей), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов (показателей) (в расчет не берутся целевые индикаторы (показатели), включенные в таблицу 11) |  | 0,90 |  |  |  | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета. Определяется отношением фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года |  | 1,00 |  |  |  | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  | в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми. Определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), включенных в таблицу 11, по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов (показателей), включенных в вышеуказанную таблицу. При отсутствии установленного (ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, балл Ц3 принимает значение «0» |  | 1,00 |  |  |  | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | Х | Х |  |  |  | 13,87 | 89,75% |  |  |
|  | <*> - таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <**> - в данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годового отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют графу 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения) в строках 1.1-1.4, 2.1-2.5, 3.1-3.4, 4.1, 4.2, 4.2 "а", 4.2 "б", 4.2 "в". Графы 6, 7, а также результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год заполняются автоматически. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год |  |  |  | Умеренно эффективна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2023 год

муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие системы муниципального управления»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень удовлетворённости деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования | % | 72,4 | 47,0 | 45,8 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Фактическое значение показателя указывается по данным Управления государственной гражданской службы Республики Коми |
| 2. | Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов | % | 24,5 | 25,0 | 25,0 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 3. | Удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», представленных в виде муниципальных программ | % | 94,6 | 93,7 | 95,6 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 4. | Доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта», в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | млн. руб. | 111,5 | 101,0 | 126,3 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено погашением просроченной задолженности за аренду имущества, в т.ч. земельных участков |
| Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», использующих механизм получения социально значимых муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества обратившихся граждан | % | 15,2 | 16,0 | 11,0 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Снижение доли граждан, проживающих на территории муниципального округа «Ухта», использующих механизм получения массовых социально значимых услуг в электронной форме, обусловлено увеличением поступивших заявлений за получением массовых социально значимых услуг через другие каналы подачи заявлений (подача заявлений через МФЦ) |
| 6. | Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в городском округе | % | 52,0 | 52,0 | 54,0 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 7. | Уровень обеспеченности сотрудников администрации МОГО «Ухта» автоматизированными рабочими местами, соответствующими минимальным техническим требованиям к автоматизированным рабочим местам | % | 92,0 | 94,0 | 94,0 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 8. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации МОГО «Ухта» | % | 55,0 | 60,0 | 60,0 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 9. | Уровень соответствия систем защиты информации в администрации МОГО «Ухта» требованиям регуляторов в области информационной безопасности | % | 73,0 | 75,0 | 75,0 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| Задача 1.2 Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» | ед. | 4 | 5 | 5 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 11. | Годовой тираж печатного издания - газеты «Ухта» | тыс. экз. | 1 750 | 1 530 | 1 530 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество проведённых семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций | ед. | 6 | 6 | 7 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение фактического значения показателя над плановым произошло за счет проведения дополнительного семинара по управлению персоналом |
| Задача 2.2 Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 14,9 | 13,3 | 18,6 | Плановое значение индикатора достигнуто. Значение показателя превышено в связи с ростом поступлений по налоговым и неналоговым доходам |
| 15. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 50,4 | 61,1 | 55,3 | Плановое значение индикатора не достигнуто. Фактическое значение показателя в 2023 году не достигло планового на 5,8% , это связано с увеличением объема поступлений межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на 1 406,7 млн. рублей на реализацию национальных проектов |
| 16. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 17. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. | 2,3 | 2,0 | 2,5 | Плановое значение индикатора достигнуто. Перевыполнение плана обусловлено снижением численности постоянного населения и индексацией оплаты труда работников органов местного самоуправления |
| 18. | Средняя итоговая оценка показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств МОГО «Ухта» | усл. ед. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 19. | Доля контрольных мероприятий в финансово – бюджетной сфере, по результатам которых приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, требующих принятия таких мер | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Отношение дефицита бюджета МОГО «Ухта» к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам (считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%) | % | 0 | 10,0 | 0 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 21. | Отношение объёма муниципального долга к доходам бюджета МОГО «Ухта» без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | 27,6 | 40,5 | 17,1 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено перевыполнением плана по доходам и снижение объема муниципального долга |
| Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории городского округа | % | 28,1 | 30,6 | 30,6 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 23. | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории МОГО «Ухта» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны МОГО «Ухта» (за исключением жилого фонда) | % | 78,0 | 60,0 | 84,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено увеличением арендаторов (субъектов МСП), получивших имущественную поддержку в виде передачи имущества в аренду без торгов |
| 25. | Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» | ед. | 27 | 25 | 30 | Плановое значение индикатора достигнуто. Перевыполнение обусловлено заключением дополнительных контрактов на обслуживание газового оборудования объектов муниципального жилого фонда |
| 26. | Удельный вес реализованных объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта», от общего количества объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта», включённых в Прогнозный план приватизации МОГО «Ухта» и заявленных арендаторами на выкуп в рамках преимущественного права | % | 38,0 | 30,0 | 32,0 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение фактического значения показателя над плановым обусловлено выкупом ранее арендуемых объектов муниципальной собственности |
| 27. | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | дн. | 8 | 10 | 10 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 28. | Доля земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), расположенных на территории муниципального образования, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН на территории МОГО «Ухта» | % | 62,4 | 63,0 | 65,3 | Плановое значение индикатора достигнуто |
| 29. | Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на конец отчетного периода | млн. руб. | 85,3 | 110,0 | 88,6 | Плановое значение индикатора достигнуто. Снижение объема просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета за счет проведения своевременной претензионно-исковой работы, процедур списания безнадежной к взысканию и сомнительной задолженности |
| 30. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 948 | 371 | 798 | Плановое значение индикатора достигнуто. Превышение фактического значения показателя над плановым произошло за счет увеличения количества земельных участков, образованных в 2023 году |
| 31. | Количество оплаченных исполнительных документов по взысканию задолженности за содержание незаселенного муниципального жилфонда в части основного долга с использованием субсидии | ед. | 15 | 1 | 1 | Плановое значение индикатора достигнуто |

<1> информация в графе 8 используется при формировании годовых отчетов о реализации муниципальных программ и не отражается ответственными исполнителями при размещении годовых отчетов о реализации муниципальных программ на своем официальном сайте в сети «Интернет», при его наличии, при отсутствии сайта – на официальном сайте администрации муниципального округа «Ухта»

Таблица 9

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» за 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  | фактические |  |  |  |
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации МОГО «Ухта» | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.1. Организация доступа администрации МОГО «Ухта» в сеть «Интернет» | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Приобретены услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети интернет | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.2. Обеспечение сотрудников администрации МОГО «Ухта» автоматизированными рабочими местами | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. В целях обеспечения сотрудников администрации МОГО «Ухта» автоматизированными рабочими местами приобретены услуги по передаче прав использования новых версий СЭД «Directum» | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.3. Развитие Официального портала администрации МОГО «Ухта» в сети Интернет | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Для развития и управления Официальным порталом администрации МОГО «Ухта» приобретены услуги по продлению программного обеспечения 1С Битрекс «Управление сайтом» | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.4. Развитие единого электронного документооборота администрации МОГО «Ухта» | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. С целью развития единого электронного документооборота администрации МОГО «Ухта» приобретены услуги по предоставлению сертификата активации сервиса прямо предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение Secret Net Studio и Сканер-ВС технической поддержки ПО ViPNet Client сеть 837 | нет |
|  | Контрольное событие № 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 08.11.2023 | Выполнено | нет |
|  | Контрольное событие № 2. Заключены муниципальные контракты на поставку компьютерной техники и оказание услуг по передаче прав на использование программного обеспечения | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 14.11.2023 | Выполнено | нет |
|  | Контрольное событие № 3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по продлению программного обеспечения 1С Битрикс «Управление сайтом» | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | Х | 30.06.2023 | Х | 30.06.2023 | Выполнено | нет |
|  | Контрольное событие № 4. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по передаче права на получение новых версий СЭД «Directum» | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | Х | 30.06.2023 | Х | 30.06.2023 | Выполнено | нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение технической защиты информации | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 1.1.2.1. Обеспечение защиты информации в администрации МОГО «Ухта» программными, аппаратными средствами защиты | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Для обеспечения защиты информации в администрации МОГО «Ухта» организована работа с Управлением федерального казначейства по Республике Коми, приняты услуги по изготовлению сертификатов ЭЦП для сотрудников администрации МОГО «Ухта» | нет |
|  | Мероприятие 1.1.2.2. Обеспечение безотказной работы информационных систем администрации МОГО «Ухта» | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. С целью обеспечения безотказной работы информационных систем администрации МОГО «Ухта» приобретено техническое оборудование | нет |
|  | Контрольное событие № 5. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению сертификатов электронной подписи | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | Х | 30.09.2023 | Х | 30.09.2023 | Выполнено | нет |
|  | Контрольное событие № 6. Заключены муниципальные контракты на поставку комплектующих к компьютерной технике | Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 30.11.2023 | Выполнено | нет |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.3 Цифровая трансформация муниципальных услуг | Правовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 1.1.3.1. Проведение работ по типизации муниципальных услуг в МОГО «Ухта» | Правовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Своевременно выполнены работы по приведению муниципальных услуг в МОГО «Ухта» к типовым стандартам | нет |
|  | Мероприятие 1.1.3.2. Участие в организации перевода процессов оказания государственных услуг на облачную цифровую платформу обеспечения оказания муниципальных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в части полномочий городского округа | Правовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Выполнены мероприятия, обеспечившие оказание 41 массовой социально значимой муниципальной услуги из 76 в электронной форме через Платформу государственных сервисов, что составляет 54% от общего числа муниципальных услуг | нет |
| Задача 1.2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Редакция газеты «Ухта» | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1.1. Организация выпуска газеты «Ухта» | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Выпуск газеты «Ухта» организован. Годовой тираж печатного издания газеты «Ухта» составил 1 530 тыс. экз. | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1.2. Освещение деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта» | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Деятельность органов местного самоуправления МОГО «Ухта» освещена, количество подготовленных статей обеспечило выполнение требований по информационной открытости органов местного самоуправления | нет |
|  | Контрольное событие № 7. Отчет за 9 месяцев о результатах работы МБУ «Редакция газеты «Ухта» по исполнению муниципального задания размещен на официальном сайте bus.gov.ru | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 30.11.2023 | Выполнено | нет |
| 5. | Основное мероприятие 1.2.2 Реализация социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 1.2.2.1. Формирование планов реализации социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Выполнено. Планы подготовки и реализации социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» сформированы в сроки, позволяющие обеспечить своевременность выхода и распространения газеты «Ухта» | нет |
|  | Мероприятие 1.2.2.2. Подготовка и опубликование материалов в рамках реализуемых социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Подготовлены и опубликованы материалы в рамках реализуемых социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» по 30 темам. | нет |
| Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.1 Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1.1. Определение потребности в профессиональном обучении специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Определена потребность в профессиональном обучении специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта». Разработан План переподготовки и повышения квалификации специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1.2. Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Организовано и проведено обучение 60 специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» по программам переподготовки, повышения квалификации и развития | нет |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.2 Организация и проведение мероприятий (семинаров, тренингов, «круглых столов») по развитию управленческих компетенций для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 2.1.2.1. Определение потребности в проведении семинаров, тренингов, «круглых столов» для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено Определена потребность в проведении семинаров, тренингов, «круглых столов». Разработан и в течение года актуализирован План проведения семинаров, тренингов, «круглых столов» для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | нет |
|  | Мероприятие 2.1.2.2. Оказание содействия специалистам функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» в организации их участия в семинарах, тренингах, «круглых столах» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Оказано содействие специалистам функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» в организации их участия в семинарах, тренингах, «круглых столах». За отчетный год проведено 7 семинаров. Охват участников семинаров составил 135 специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | нет |
| Задача 2.2 Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.1 Организация аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1.1. Организация работы по подготовке к проведению аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Подготовка к проведению аттестации муниципальных служащих организована в установленный срок. Утверждено Распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 10.11.2023 №110-лс «О проведении аттестации муниципальных служащих», в котором определен состав аттестационной комиссии, график проведения заседаний аттестационной комиссии, состав сотрудников, подлежащих аттестации | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1.2. Организация работы аттестационной комиссии в соответствии с Положением о порядке и условиях проведения аттестации муниципального служащего МОГО «Ухта», утвержденным Решением Совета МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 317 | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.11.2023 | 31.12.2023 | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Организована работа аттестационной комиссии. Проведена аттестация муниципальных служащих. Все муниципальные служащие, подлежащие аттестации, успешно аттестованы | нет |
| 9. | Основное мероприятие 2.2.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 2.2.2.1. Организация методологического сопровождения по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.10.2023 | 01.01.2023 | 31.10.2023 | Выполнено. Проведены консультации по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | нет |
|  | Мероприятие 2.2.2.2. Оценка результативности реализации индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Отдел кадров администрации МОГО «Ухта» | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Проведена оценка результативности реализации индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта». Все муниципальные служащие соответствуют занимаемым должностям | нет |
|  | Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.1.1 Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | Нет |
|  | Мероприятие 3.1.1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Обеспечена сбалансированность бюджетной системы в рамках постановления администрации МОГО «Ухта» от 31.10.2022 № 2408 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МОГО «Ухта» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | Нет |
|  | Мероприятие 3.1.1.2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта» в отношении главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 01.07.2023 | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Выполнено. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта» в установленные сроки в соответствии с порядком, утвержденным приказом Финансового управления администрации МОГО «Ухта» от 01.09.2020 № 191 | Нет |
| 11. | - Основное мероприятие 3.1.3 Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | Нет |
|  | Мероприятие 3.1.3.1. Осуществление деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Функции, возложенные на Финансовое управление администрации МОГО «Ухта», выполнены. В течение 2023 года осуществлялось содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Нет |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.2.1 Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | Нет |
|  | Мероприятие 3.2.1.1. Погашение долговых обязательств согласно заключенным договорам и соглашениям | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Погашение кредитных обязательств осуществлялось в соответствии с заключенными договорами и в установленные сроки. Просрочек при погашении муниципального долга не допускалось. За 2023 год муниципальный долг снизился на 153 900 000 рублей и составил 297 800 000 рублей | Нет |
|  | Мероприятие 3.2.1.2. Подготовка и формирование документов по кредитованию бюджета МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.03.2023 | 30.09.2023 | 01.03.2023 | 30.09.2023 | Выполнено. Подготовлены заявки на определение исполнителя способом аукциона в электронной форме. Проведены аукционы. Заключены три муниципальных контракта на оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии бюджету МОГО «Ухта» | Нет |
| 13. | Основное мероприятие 3.2.2 Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | Нет |
|  | Мероприятие 3.2.2.1. Организация работы по осуществлению расходов на обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Уплата процентов за пользование кредитными средствами производилась в установленные договорами сроки. Просрочек по уплате процентов не допускалось | Нет |
|  | Мероприятие 3.2.2.2. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга от первоначального решения Совета МОГО «Ухта» от 21 декабря 2022 года № 194 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составила 30 792 684 рубля 32 копейки. За 2023 год объем расходов на обслуживание муниципального долга МОГО «Ухта» составил 7 207 315 рублей 68 копеек | Нет |
|  | Контрольное событие № 8. Ежемесячная информация по обслуживанию долговых обязательств МОГО «Ухта» размещена на официальном сайте Финансового управления администрации МОГО «Ухта» в разделе «Долговая книга» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 30.11.2023 | Выполнено. Информация по долговым обязательствам МОГО «Ухта» в 2023 году размещалась ежемесячно на сайте Финансового управления администрации МОГО «Ухта» по ссылке https://fin.mouhta.ru/dolg/dolgovaya_kniga/2023/ | нет |
| Подпрограмма 4 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1 Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 4.1.1 Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 4.1.1.1. Проведение кадастровых работ по объектам муниципальной казны | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. В результате проведения кадастровых работ количество образованных и поставленных на кадастровый учет земельных участков в 2023 году увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим годом | нет |
|  | Мероприятие 4.1.1.2. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Проведена техническая инвентаризация и паспортизация всех объектов имущества, принятых в муниципальную собственность | нет |
|  | Мероприятие 4.1.1.3. Формирование базы данных об инвентаризационной стоимости и принадлежности объектов, сведений о собственнике | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Сведения об инвентаризационной стоимости и принадлежности объектов (сведения о собственнике) формируются посредством программы «АСУС» | нет |
|  | Контрольное событие №9. Проведены аукционы на заключение контрактов по изготовлению технической документации объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов, подлежащих включению в муниципальную собственность | КУМИ МОГО «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 30.11.2023 | Выполнено | нет |
| 15. | Основное мероприятие 4.1.2 Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО «Ухта» | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 4.1.2.1. Ведение реестра объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Реестр муниципального имущества МОГО «Ухта» ведется на постоянной основе. Сведения актуализируются по мере внесения изменений в реестровые объекты | нет |
|  | Мероприятие 4.1.2.2. Актуализация информации об объектах муниципального имущества в автоматизированной системе «Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности» | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Актуализация информации об объектах муниципального имущества осуществлена, сведения обо всех принятых в 2023 году в муниципальную собственность объектах движимого и недвижимого имущества внесены в систему | нет |
| Задача 4.2 Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 4.2.2 Содержание объектов муниципальной собственности | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 4.2.2.1. Обеспечение исполнения обязательств по содержанию и обслуживанию муниципального имущества | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Заключены контракты на обслуживание объектов муниципальной казны. Услуги за обслуживание и содержание объектов муниципальной собственности оплачены в полном объеме | нет |
|  | Мероприятие 4.2.2.2. Охрана объектов муниципальной собственности по договорам гражданско-правового характера | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. В целях охраны объектов муниципальной собственности заключены договоры, обязательства по договорам на охрану объектов исполнены | нет |
|  | Мероприятие 4.2.2.3. Ремонт нежилых помещений муниципальной собственности | МУ УКС | 01.08.2023 | 31.12.2023 | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Проведен ремонт муниципальных нежилых помещений для проведения выборов и помещений, предназначенных для размещения опорных пунктов полиции | нет |
|  | Мероприятие 4.2.2.4. Оплата по исполнительным листам, мировому соглашению за содержание и ремонт объектов муниципальной собственности | Администрация МОГО «Ухта» | 01.08.2023 | 31.12.2023 | 01.08.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Исполнительные листы оплачены в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие №10. Заключены контракты на содержание объектов муниципальной казны | КУМИ МОГО «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 30.11.2023 | Выполнено | нет |
| 17. | Основное мероприятие 4.2.3 Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 4.2.3.1. Определение рыночной стоимости муниципального имущества в целях продажи и аренды муниципального имущества | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Продано на торгах 8 лотов из 14 объектов прогнозного плана приватизации и 1 объект выкуплен арендатором в рамках реализации преимущественного права | нет |
|  | Мероприятие 4.2.3.2. Определение земельных участков, подлежащих первоочередному вовлечению в оборот, с одновременным оформлением межевых планов | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Определены земельные участки, подлежащие первоочередному вовлечению в оборот, из которых по результатам торгов переданы в аренду 15 земельных участков | нет |
|  | Мероприятие 4.2.3.3. Оформление межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков | УАГЗ администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Всего за 2023 год оформлено 79 межевых планов, в том числе: 73 межевых плана на земельные участки для льготной категории граждан; 1 межевой план на земельный участок с видом разрешенного использования: специальная деятельность; 1 межевой план на земельный участок под объектом культурного наследия; 7 межевых планов под земельные участки улично-дорожной сети к земельным участкам под ИЖД. | Нет |
|  | Контрольное событие №11. Информация о свободном муниципальном имуществе МОГО «Ухта» актуализирована и размещена на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» | КУМИ МОГО «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 30.11.2023 | Выполнено | нет |
|  | Контрольное событие №12. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг в области кадастровой деятельности | КУМИ МОГО «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 30.11.2023 | Выполнено | нет |
| 18. | Основное мероприятие 4.2.5 Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными задачами и сроками | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 4.2.5.1. Содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Содержание деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом обеспечено в полном объеме | нет |
|  | Мероприятие 4.2.5.2. Реализация функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта», возложенных в соответствии с Положением о Комитете | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. В результате исполнения функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» доходы бюджета МОГО «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта», в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составили 126,3 млн. руб. или 125% от запланированного значения | нет |
| 19. | Основное мероприятие 4.2.6 Организация проведения комплексных кадастровых работ | УАГЗ администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 4.2.6.1. Организация работ по определению исполнителя комплексных кадастровых работ | УАГЗ администрация МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.07.2023 | 01.01.2023 | 31.07.2023 | Выполнено. Исполнители работ определены путем проведения конкурентных процедур, заключено 3 контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | нет |
|  | Мероприятие 4.2.6.2. Осуществление контроля за исполнением контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | УАГЗ администрация МОГО «Ухта» | 01.04.2023 | 31.12.2023 | 01.04.2023 | 16.11.2023 | Выполнено. Проведены экспертизы исполнения контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ , все контракты выполнены без нарушений | нет |
|  | Контрольное событие №13 Заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ | УАГЗ администрация МОГО «Ухта» | Х | 30.07.2023 | Х | 05.04.2023 | Выполнено. | нет |
|  | Контрольное событие №14 Утверждены карт-планы территорий кадастровых кварталов постановлением администрации МОГО «Ухта» | УАГЗ администрация МОГО «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 02.11.2023 | Выполнено. | нет |
| 20. | Основное мероприятие 4.2.7 Содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда, включая оплату предъявленных исполнительных документов по содержанию незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено | нет |
|  | Мероприятие 4.2.7.1. Оплата расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Оплачен исполнительный документ по взысканию задолженности за содержание свободного от проживания муниципального жилого фонда | нет |
|  | Мероприятие 4.2.7.2. Проведение обследований свободного от проживания муниципального жилого фонда | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. В 2023 году проведено 1 323 обследования муниципального жилого фонда, в том числе свободного от проживания граждан | нет |
|  | Контрольное событие №15 Оплачены исполнительные документы по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда | КУМИ МОГО «Ухта» | Х | 30.11.2023 | Х | 30.11.2023 | Выполнено | нет |

Таблица 10

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО

«Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Развитие системы муниципального управления» за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января 2023 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 года | кассовое исполнение на 31 декабря 2023 года | фактическое исполнение на 31 декабря 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» |  |  | ВСЕГО | 161 101 277,76 | 143 766 645,20 | 143 159 303,44 | 142 265 250,23 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 531 556,50 | 773 847,16 | 773 847,16 | 773 847,16 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 160 569 721,26 | 142 992 798,04 | 142 385 456,28 | 141 491 403,07 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 2 736 925,76 | 3 349 489,97 | 3 349 489,97 | 3 349 489,97 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 531 556,50 | 531 556,50 | 531 556,50 | 531 556,50 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 2 205 369,26 | 2 817 933,47 | 2 817 933,47 | 2 817 933,47 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 75 234 526,00 | 40 403 539,45 | 40 316 713,20 | 40 316 713,20 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 75 234 526,00 | 40 403 539,45 | 40 316 713,20 | 40 316 713,20 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 76 129 826,00 | 91 248 819,85 | 90 784 795,40 | 89 890 742,19 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 242 290,66 | 242 290,66 | 242 290,66 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 76 129 826,00 | 91 006 529,19 | 90 542 504,74 | 89 648 451,53 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | ВСЕГО | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ УКС | ВСЕГО | - | 1 264 795,93 | 1 208 304,87 | 1 208 304,87 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | 1 264 795,93 | 1 208 304,87 | 1 208 304,87 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» |  |  | ВСЕГО | 9 200 000,00 | 9 298 778,37 | 9 298 778,37 | 9 298 778,37 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 9 200 000,00 | 9 298 778,37 | 9 298 778,37 | 9 298 778,37 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 2 200 000,00 | 1 798 778,37 | 1 798 778,37 | 1 798 778,37 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 2 200 000,00 | 1 798 778,37 | 1 798 778,37 | 1 798 778,37 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | ВСЕГО | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1. Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» (Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | 2 035 000,00 | 1 700 845,04 | 1 700 845,04 | 1 700 845,04 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 2 035 000,00 | 1 700 845,04 | 1 700 845,04 | 1 700 845,04 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Обеспечение технической защиты информации | Администрация МОГО «Ухта» (Отдел МИСиТИ администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | 165 000,00 | 97 933,33 | 97 933,33 | 97 933,33 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 165 000,00 | 97 933,33 | 97 933,33 | 97 933,33 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Цифровая трансформация муниципальных услуг | Администрация МОГО «Ухта» (Правовое управление администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| Задача 1.2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Редакция газеты «Ухта» | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | ВСЕГО | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 7 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Реализация социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» | МБУ «Редакция газеты «Ухта» | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала» |  | Администрация МОГО «Ухта» (Отдел кадров администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | - | - |  | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - |  | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - |  | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - |  | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - |  | - |
| Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» (Отдел кадров администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Организация и проведение мероприятий (семинаров, тренингов, «круглых столов») по развитию управленческих компетенций для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» (Отдел кадров администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| Задача 2.2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации МОГО «Ухта» | Администрация МОГО «Ухта» (Отдел кадров администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Администрация МОГО «Ухта» (Отдел кадров администрации МОГО «Ухта») | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |  | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 75 234 526,00 | 40 403 539,45 | 40 316 713,20 | 40 316 713,20 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 75 234 526,00 | 40 403 539,45 | 40 316 713,20 | 40 316 713,20 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО «Ухта» | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 37 234 526,00 | 33 196 223,77 | 33 109 397,52 | 33 109 397,52 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 37 234 526,00 | 33 196 223,77 | 33 109 397,52 | 33 109 397,52 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 38 000 000,00 | 7 207 315,68 | 7 207 315,68 | 7 207 315,68 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 38 000 000,00 | 7 207 315,68 | 7 207 315,68 | 7 207 315,68 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  | ВСЕГО | 76 666 751,76 | 94 064 327,38 | 93 543 811,87 | 92 649 758,66 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 531 556,50 | 773 847,16 | 773 847,16 | 773 847,16 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 76 135 195,26 | 93 290 480,22 | 92 769 964,71 | 91 875 911,50 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 76 129 826,00 | 91 248 819,85 | 90 784 795,40 | 89 890 742,19 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 242 290,66 | 242 290,66 | 242 290,66 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 76 129 826,00 | 91 006 529,19 | 90 542 504,74 | 89 648 451,53 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 536 925,76 | 1 550 711,60 | 1 550 711,60 | 1 550 711,60 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 531 556,50 | 531 556,50 | 531 556,50 | 531 556,50 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 5 369,26 | 1 019 155,10 | 1 019 155,10 | 1 019 155,10 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | МУ УКС | ВСЕГО | - | 1 264 795,93 | 1 208 304,87 | 1 208 304,87 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | 1 264 795,93 | 1 208 304,87 | 1 208 304,87 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО «Ухта» | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 250 000,00 | 488 442,63 | 488 442,63 | 362 442,63 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 250 000,00 | 488 442,63 | 488 442,63 | 362 442,63 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО «Ухта» | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Содержание объектов муниципальной собственности | КУМИ МОГО «Ухта» МУ УКС Администрация МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 25 343 000,00 | 40 969 876,63 | 40 699 020,70 | 40 699 020,70 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 25 343 000,00 | 40 969 876,63 | 40 699 020,70 | 40 699 020,70 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ МОГО «Ухта» УАГЗ администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 250 000,00 | 985 881,18 | 900 947,74 | 900 947,74 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 250 000,00 | 985 881,18 | 900 947,74 | 900 947,74 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ МОГО «Ухта», населённых пунктов | УАГЗ администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 | Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 50 286 826,00 | 50 780 337,85 | 50 615 611,71 | 49 847 558,50 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 50 286 826,00 | 50 780 337,85 | 50 615 611,71 | 49 847 558,50 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2.6 | Организация проведения комплексных кадастровых работ | УАГЗ администрации МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 536 925,76 | 536 925,76 | 536 925,76 | 536 925,76 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 531 556,50 | 531 556,50 | 531 556,50 | 531 556,50 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 5 369,26 | 5 369,26 | 5 369,26 | 5 369,26 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.7 | Содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда, включая оплату предъявленных исполнительных документов по содержанию незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда | КУМИ МОГО «Ухта» | ВСЕГО | 0,00 | 302 863,33 | 302 863,33 | 302 863,33 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 242 290,66 | 242 290,66 | 242 290,66 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 0,00 | 60 572,67 | 60 572,67 | 60 572,67 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | За 2023 |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 4.2.5. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на проведение комплексных кадастровых работ | Достижение значения показателя результата использования субсидии | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. | 371 | 798 |
| 2 | 4.2.7. Содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда, включая оплату предъявленных исполнительных документов по содержанию незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда | Достижение значения показателя результата использования субсидии | Количество оплаченных исполнительных документов по взысканию задолженности за содержание незаселенного муниципального жилфонда в части основного долга с использованием субсидии, ед. | 1 | 1 |