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1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления», достигнутые за 2025 год

Целью муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» (далее - Программа) является совершенствование системы муниципального управления в муниципальном округе.
Для достижения результата реализации Программы - повышение уровня удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта», в 2025 году: 
– публиковалась социально-значимая информация на Официальном портале администрации муниципального округа «Ухта» (далее – Официальный портал) и сайтах отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального округа «Ухта»;
– для обеспечения сохранности юридически и социально значимой информации проведены работы по переносу базы данных и платформы сайтов отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального округа «Ухта» на новый виртуальный сервер с лучшими характеристиками, обновлена система управления сайтом 1-С Битрикс, установлена операционная система CentOS; 
– усовершенствовано администрирование и сопровождение системы электронного документооборота «Directum» администрации муниципального округа «Ухта»;
– проведены работы по наполнению Официального портала;
– для повышения уровня информационной безопасности, детектирования и нейтрализации программ, эксплуатирующих уязвимость, использовалось и обновлялось антивирусное средство Kaspersky Endpoint Security. В качестве защиты от несанкционированного доступа применена двухфакторная аутентификация для удаленного доступа к web-серверам, на рабочих местах сотрудников установлено программное средство защиты Secret Net Studio. Передача файлов с информацией ограниченного доступа осуществлялась по каналам защищенной сети программного средства ViPNet Client с соблюдением требований Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Контролировались тип и количество отраженных вторжений на Официальный портал; 	
– актуализированы и соответствуют нормам действующего законодательства Российской Федерации документы, инструкции, журналы по информационной безопасности администрации муниципального округа «Ухта»;
– осуществлялось предоставление муниципальных услуг с использованием   государственных информационных систем: Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Федеральная информационная адресная система, Единая государственная информационная система социального обеспечения, Федеральная государственная информационная система Единого государственного реестра недвижимости, Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;
– еженедельно освещались основные мероприятия, реализованные на территории муниципального округа «Ухта», на страницах газеты «Ухта», официальной странице «ВКонтакте», Официальном портале;
– организовано и проведено обучение 93 специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта» по программам переподготовки, повышения квалификации и развития;
– бюджетное планирование осуществлялось в соответствии с методиками и порядками, утверждёнными согласно требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации;
– обеспечена сбалансированность бюджетной системы;
– проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального округа «Ухта» в соответствии с порядком, утвержденным приказом Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта» от 19.03.2024 № 59 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Финансовым управлением администрации муниципального округа «Ухта» в отношении главных распорядителей средств бюджета муниципального округа «Ухта», в ходе которого главные распорядители средств бюджета муниципального округа «Ухта» определили основные направления для повышения качества эффективного управления финансовыми ресурсами;
– обеспечена платежеспособность бюджета муниципального округа «Ухта»;
– соблюдены ограничения размера дефицита бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– снижены расходы на обслуживание муниципального долга муниципального округа «Ухта»;
– в рамках мероприятий по обеспечению своевременности и полноты исполнения долговых обязательств осуществлялось погашение кредитных обязательств в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. Просрочек при погашении муниципального долга не допускалось; заключены 7 муниципальных контрактов  на оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии бюджету муниципального округа «Ухта» и 2 муниципальных контракта на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального округа «Ухта»;
– в рамках мероприятий по обслуживанию муниципального долга производилась уплата процентов за пользование кредитными средствам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и в установленные сроки. Просрочек по уплате процентов не допускалось. Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга от первоначального решения Совета муниципального округа «Ухта» от 24.12.2024 № 361 «О бюджете муниципального округа «Ухта» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» составила 3 614 247,59 руб.;
– проведены мероприятия по увеличению доли объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны муниципального округа «Ухта»;
– организована и проведена работа по погашению просроченной задолженности за аренду имущества, в результате чего объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на конец отчетного периода составил 97,3 млн. руб. или 102,7% от запланированного значения; 
– проведена паспортизация объектов, принятых в муниципальную собственность;
– обеспечено содержание объектов недвижимости муниципальной собственности;
– выполнены кадастровые работы по объектам муниципальной казны;
– проведены комплексные кадастровые работы в отношении 4 482 объектов недвижимости в кадастровых кварталах;
– сведения о местоположении границ территориальных зон муниципального округа «Ухта» внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Плановые значения целевых индикаторов Программы достигнуты:
– «Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа» – 47,0%. В связи с отсутствием данных за 2025 год фактическое значение показателя указано по данным фактического значения показателя за 2024 год;
· «Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов» – 26%;
· «Удельный вес расходов бюджета муниципального округа «Ухта», представленных в виде муниципальных программ» – 94,7%;
· «Доходы бюджета муниципального округа «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального округа «Ухта», в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» – 118,3 млн. руб.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм (задач) муниципальной программы

Для достижения поставленной цели Программы в 2025 году определены следующие подпрограммы и задачи подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»:
1.1. Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем.
1.2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.
2. Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала»:
2.1. Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности.
2.2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
3. Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»:
3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета.
3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом.
4. Подпрограмма 4 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»: 
4.1. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования.
4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

В рамках подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет» (далее – Подпрограмма 1) в 2025 году реализованы 4 из 5 запланированных к реализации в отчетном году основных мероприятий. 
Не выполнено основное мероприятие «1.1.1. Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации муниципального округа «Ухта» в связи с прекращением с октября 2025 года поддержки текущей версии СЭД «Directum» 5.8, используемой администрацией муниципального округа «Ухта».
Все 6 целевых индикаторов (показателей), запланированных к реализации в 2025 году в рамках Подпрограммы 1,  достигли плановых значений. 

В рамках подпрограммы 2 «Развитие кадрового потенциала» (далее – Подпрограмма 2) реализованы все 4 основных мероприятия, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Подпрограммы 2.
Из 2 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2025 году в рамках Подпрограммы 2, достиг планового значения 1 показатель.
Не достиг планового значения показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации» в связи с прохождением аттестации не всеми муниципальными служащими функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального округа «Ухта», подлежащими аттестации в отчетном году.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (далее – Подпрограмма 3) из 4 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Подпрограммы 3, все реализованы в полном объеме. 
Из 6 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2025 году в рамках Подпрограммы 3, достигли плановых значений 5 целевых индикаторов.
Не достигнуто запланированное значение целевого индикатора «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)» в связи с отсутствием достаточного объема лимитов бюджетных обязательств на оплату труда работников бюджетных и автономных учреждений.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма 4) реализованы 6 из 7 основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году в рамках Подпрограммы 4. 
Не реализовано основное мероприятие «4.1.3 Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования» в связи с отсутствием выделения средств из бюджета Республики Коми на софинансирование указанного мероприятия. 
Из 9 целевых индикаторов (показателей), запланированных в 2025 году в рамках Подпрограммы 4, 8 индикаторов достигли планового значения.
Не достиг планового значения показатель «Доля актуализированных документов от общего количества документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, требующих актуализации» в связи с переносом сроков проведения мероприятий по исполнению данного показателя на последующие периоды.

[bookmark: Par995][bookmark: _GoBack]В целом из 27 запланированных целевых индикаторов (показателей) Программы достигнуты значения 24 целевых индикаторов (показателей).
Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы за 2025 год приведены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.
Выполнены 18 основных мероприятий Программы из 20 запланированных мероприятий в отчетном году. 
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2025 год представлены в таблице 9 Приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования средств бюджета муниципального округа «Ухта»  и внебюджетных источниках финансирования

Информация о расходах средств бюджета муниципального округа «Ухта» и внебюджетных источниках финансирования на реализацию целей Программы представлена в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2025 год, составили 169 324 632 рубля 29 копеек, их них за счет средств бюджета муниципального округа «Ухта» 169 112 132 рубля 29 копеек.
По итогам 2025 года фактические расходы на реализацию мероприятий Программы составили 168 732 553 рубля 51 копейка или 99,65% к плану, их них за счет средств бюджета муниципального округа «Ухта» 168 520 053 рубля 51 копейка (исполнение 99,65% от плана).
Сумма экономии бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы составляет 592 078 рублей 78 копеек, в том числе экономия расходов на:
– содержание Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта» в размере 295 760 рублей 04 копейки, 
- содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми, объектов муниципальной собственности – 195 651 рубль 32 копейки;
– содержание объектов муниципальной собственности – 92 867 рублей 42 копейки;
– услуги по оценке рыночной стоимости, разработку и оформление проектов межевания и планировки территории – 7 800 рублей 00 копеек.
Экономия бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы сложилась в результате проведения торгов на заключение контрактов на оказание услуг по вышеуказанным позициям.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

По результатам проведенной оценки эффективности реализации за 2025 год Программа признана «умеренно эффективной» с оценкой 83,00%.
Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу и план реализации за отчетный год
В 2025 году в Программу 5 раз вносились изменения.
Информация о внесенных изменениях в Программу в 2025 году отражена в таблице 11 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с утвержденным Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» на 2026 год.
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	Таблица 1

	Анкета для оценки эффективности муниципальной программы 

	
	"Развитие системы муниципального управления" за 2025 год
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Вопросы для оценки 
	Методика определения ответа
	Эксперт
	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <**>
	Балл
	Итоги оценки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Блок 1. Качество формирования
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы
	(20%/4*(нет - 0 или да - 1))
	 
	Х
	4
	20,00%

	1.1.
	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии
	Сравнение цели муниципальной программы и целей (задач) основных направлений, отраженной в разделе II Стратегии.
Ответ "Да" - при соответствии цели программы и целей (задач) основных направлений
	Управление экономического развития
	да
	1
	5,00%

	1.2.
	Соответствуют ли значения целевых индикаторов  (показателей) муниципальной  программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых  индикаторов (показателей) Стратегии 
	Сравнение значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 2 приложения N 2 к Методическим указаниям с плановыми значениями целевых индикаторов (показателей) таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.
Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии
	Управление экономического развития
	да
	1
	5,00%

	1.3.
	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы
	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 2 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы
	Управление экономического развития
	да
	1
	5,00%

	1.4.
	Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключена ли взаимосвязь целевого индикатора (показателя) с разными задачами
	Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой задачи на основании таблицы 2 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам
	Управление экономического развития
	да
	1
	5,00%

	 
	Раздел 2. Качество планирования
	(10%/5*(нет - 0 или да - 1))
	 
	Х
	3
	6,00%

	2.1.
	Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы
	Изучение таблицы 7 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий) за исключением основных мероприятий, реализуемых в рамках соглашений, а также обеспечивающей подпрограммы (задачи), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) за исключением основных мероприятий, реализуемых в рамках соглашений, а также обеспечивающей подпрограммы (задачи)
	Управление экономического развития
	да
	1
	2,00%

	2.2.
	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%
	Изучение таблицы 8 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей)
	Управление экономического развития
	нет
	0
	0,00%

	2.3.
	Предусмотрены ли по всем основным мероприятиям, предусматривающим финансовое обеспечение, контрольные события
	Изучение таблицы 6 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям, предусматривающим финансовое обеспечение, предусмотрены контрольные события
	Управление экономического развития
	да
	1
	2,00%

	2.4.
	Соблюдены ли сроки утверждения плана реализации муниципальной программы (внесения в него изменений) в целях приведения его в соответствие с муниципальной программой
	Изучение таблицы 11 приложения № 2 к Методическим указаниям. 
Ответ «Да» - план реализации утвержден (приведен в соответствие с муниципальной программой) в установленные Порядком сроки


	Управление экономического развития
	нет
	0
	0,00%

	2.5.
	Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) муниципальной программы (подпрограмм) (не менее одного)
	Изучение отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями.
Ответ "Да" - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограмм) (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания
	Финансовое управление
	да
	1
	2,00%

	 
	Блок 2. Эффективность реализации
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Качество управления муниципальной программой
	(20%/4*(нет - 0 или да - 1))
	 
	Х
	2
	10,00%

	3.1.
	Соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий
	Изучение таблицы 9 приложения N 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - основные мероприятия и контрольные события выполнены в установленные сроки 
	Управление экономического развития
	нет
	0
	0,00%

	3.2.
	Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального округа "Ухта"
	Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.
Ответ "Да" - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального округа "Ухта" на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством

	Финансовое управление
	да
	1
	5,00%

	3.3.
	Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы
	Изучение информации о реализации муниципальной программы, размещенной на официальном сайте ответственного исполнителя муниципальной программы в сети "Интернет", при его наличии, при отсутствии сайта - на официальном сайте администрации муниципального округа "Ухта".
Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте ответственного исполнителя муниципальной программы в сети "Интернет", при его наличии, при отсутствии сайта - на официальном сайте администрации муниципального округа "Ухта" размещены в установленные сроки:
- постановления администрации муниципального округа "Ухта" об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;
- годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;
- план реализации муниципальной программы (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального округа "Ухта" на отчетный год и плановый период);
- результаты мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году




	Управление экономического развития
	да
	1
	5,00%

	3.4.
	Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля
	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.
Ответ «Да» - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания))
	Финансовое управление
	нет
	0
	0,00%

	 
	Раздел 4. Достигнутые результаты
	(50%/2*k)
	 
	Х
	1,88
	47,00%

	4.1.
	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей), характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы
	Изучение данных таблицы 8 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей), характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы (ИЦ, ИЗ), а также целевых индикаторов (показателей) основных мероприятий (ИМ) по которым не предусмотрено финансирование, за год путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов (показателей)


	Управление экономического развития
	0,93
	0,93
	23,25%

	4.2.
	Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального округа "Ухта", предусмотренные для финансирования муниципальной программы
	Изучение данных таблиц 8,10,11 приложения № 2 к Методическим указаниям.
По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1.
S = 2 при условии отсутствия установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, иначе S = 3
	Финансовое управление
	0,95
	0,95
	23,75%

	
	
	а) степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из бюджета муниципального округа "Ухта".
Определяется отношением количества целевых индикаторов (показателей) основных мероприятий (ИМ), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов (показателей) (в расчет не берутся целевые индикаторы (показатели) основных мероприятий региональных проектов (ИРП))
   
	
	0,90
	X
	X

	
	
	б) степень соответствия запланированному уровню расходов из местного бюджета. Определяется отношением фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года
	
	1,00
	X
	X

	
	
	в) степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) основных мероприятий региональных проектов.
Определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей) основных мероприятий региональных проектов (ИРП), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов (показателей) основных мероприятий региональных проектов (ИРП).
При отсутствии основных мероприятий региональных проектов расчетный балл Ц3 принимает значение "0"
	
	0,00
	X
	X

	 
	 
	ИТОГО:
	Х
	Х
	10,88
	83,00%

	Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год
	 Умеренно эффективна 


[bookmark: RANGE!A1:G36]


Таблица 8
Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2025 год
муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» 

	№ 
п/п
	Целевой индикатор (показатель) (наименование)
	Ед.   
измерения
	Принадлежность
	Значения целевых индикаторов (показателей)
 муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной
 программы
	Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы, %
<1>

	
	
	
	
	2024 год (факт)
	2025 год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	7
	

	Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления»

	1.
	Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа
	%
	ИЦ (ИС)
	47,0
	41,0
	47,0
	114,6

	2.
	Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, от общей численности специалистов
	%
	ИЦ
	25,5
	26,0
	26,0
	100,0

	3.
	Удельный вес расходов бюджета муниципального округа «Ухта», представленных в виде муниципальных программ
	%
	ИЦ
	94,5
	94,1
	94,7
	100,6

	4.
	Доходы бюджета муниципального округа «Ухта», полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	млн. руб.
	ИЦ
	117,0
	101,0
	118,8
	117,6

	Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет»

	Задача 1.1. Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем

	5.
	Доля приоритетных муниципальных услуг, соответствующих целевой модели цифровой трансформации от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном округе
	%
	ИЗ 1.1
	54,0
	54,0
	54,0
	100,0

	6.
	Уровень обеспеченности сотрудников администрации муниципального округа «Ухта» автоматизированными рабочими местами, соответствующими минимальным техническим требованиям 
	%
	ИМ
	96,0
	96,0
	96,0
	100,0

	7.
	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота функциональных (отраслевых) органов администрации муниципального округа «Ухта»
	%
	ИЗ 1.1
	65,0
	65,0
	65,0
	100,0

	8.
	Уровень соответствия систем защиты информации в администрации муниципального округа «Ухта» требованиям регуляторов в области информационной безопасности
	%
	ИМ
	80,0
	80,0
	80,0
	100,0
	

	Задача 1.2 Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

	9.
	Количество социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»
	ед.
	ИЗ 1.2
	5
	3
	3
	100,0

	10.
	Годовой тираж газеты «Ухта»
	тыс. экз.
	ИМ
	1 530
	1 530
	 1 530
	100,0

	Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала»

	Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности

	11.
	Доля специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа "Ухта", принявших участие в мероприятиях по развитию управленческих компетенций, от общей численности специалистов
	%
	ИЗ 2.1
	25,0
	25,0
	25,0
	100,0

	Задача 2.2 Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

	12.
	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации
	%
	ИЗ 2.2
	100,0
	100,0
	32,0
	32,0

	Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

	Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета

	13.
	Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования
	тыс. руб.
	ИЗ 3.1 (ИС)
	20,9
	21,3
	23,6
	110,8

	14.
	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета
 муниципального образования
(без учета субвенций)
	%
	ИЗ 3.1 (ИС)
	56,3
	56,5
	65,9
	116,6

	15.
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
	%
	ИС
	0,0
	0,0
	2,4
	

	16.
	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования
	тыс. руб.
	ИС
	2,69
	2,93
	3,0
	102,4

	Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом

	17.
	Отношение дефицита бюджета муниципального округа «Ухта» к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам (считается достигнутым, если значение показателя в пределах от 0% до 10%)
	%
	ИЗ 3.2
	2,4
	10,0
	7,1
	100,0

	18.
	Отношение объёма муниципального долга к доходам местного бюджета муниципального округа без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
	%
	ИМ
	20,8
	25,8
	25,1
	102,7

	Подпрограмма 4. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

	Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования

	19.
	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в общей площади территории муниципального округа
	%
	ИЗ 4.1
	30,7
	30,7
	30,7
	100,0

	20.
	Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых завершена процедура государственной регистрации прав, в общем количестве выявленных неучтенных объектов недвижимости, расположенных на территории муниципального округа «Ухта»
	%
	ИМ
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	21.
	Доля актуализированных документов от общего количества документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, требующих актуализации
	%
	ИМ
	-
	100,0
	0,0
	0,0

	Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	22.
	Доля объектов недвижимости и земельных участков, предоставленных во временное владение, пользование по отношению к общему количеству объектов казны (за исключением жилого фонда)
	%
	ИЗ 4.2
	81,0
	62,0
	78,0
	125,8

	23.
	Количество действующих в отчетном году контрактов на содержание объектов муниципальной собственности
	ед.
	ИМ
	25
	25
	45
	180,0

	24.
	Удельный вес реализованных объектов муниципальной собственности, от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации и заявленных арендаторами на выкуп в рамках преимущественного права
	%
	ИМ
	32,0
	33,0
	38,5
	116,7

	[bookmark: Par1051]25.
	Доля земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), расположенных на территории муниципального округа, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в общем количестве земельных участков, учтённых в ЕГРН  на территории муниципального округа «Ухта»
	%
	ИЗ 4.2
	69,2
	65,0
	74,2
	114,2

	26.
	Объем просроченной задолженности по неналоговым доходам местного бюджета на конец отчетного периода
	млн. руб.
	ИМ
	89,7
	100,0
	97,3
	102,8

	27.
	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
	ед.
	ИМ
	1 183
	2 575
	4 482
	174,1



Таблица 9
Сведения о степени выполнения основных мероприятий 
муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления» за 2025 год

	№ 
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)
	Ответственный
исполнитель
	Сроки реализации
	Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия

	
	
	
	плановые
	фактические
	
	

	
	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1 Электронный муниципалитет

	Задача 1.1 Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем

	1.
	Основное мероприятие 1.1.1. Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел МИСиТИ 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Не выполнено.
Основное мероприятие не выполнено в связи с прекращением с октября 2025 года поддержки текущей версии СЭД «Directum» 5.8, используемой администрацией муниципального округа «Ухта»

	нет

	
	Мероприятие 1.1.1.1. Организация доступа администрации муниципального округа «Ухта» в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
	Отдел МИСиТИ 

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Приобретены услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети «Интернет»
	нет

	
	Мероприятие 1.1.1.2. Обеспечение сотрудников администрации муниципального округа «Ухта» автоматизированными рабочими местами
	Отдел МИСиТИ 

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Произведена замена старого компьютерного оборудование на новое
	нет

	
	Мероприятие 1.1.1.3. Развитие Официального портала администрации муниципального округа «Ухта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Отдел МИСиТИ 

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Проведено обновление рабочей платформы 1С-Битрикс Официального портала администрации муниципального округа «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 1.1.1.4. Развитие единого электронного документооборота администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел МИСиТИ 

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Не выполнено.
Переход на новую версию СЭД «Directum» - Directum RX не произведен
	нет

	
	Контрольное событие № 1. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
	Отдел МИСиТИ 
 
	Х
	30.06.2025
	Х
	15.11.2025
	Выполнено
	нет

	
	Контрольное событие № 2. Заключены муниципальные контракты на поставку компьютерной техники и оказание услуг по передаче прав на использование программного обеспечения
	Отдел МИСиТИ 

	Х
	30.06.2025
	Х
	27.06.2025
	Выполнено
	нет

	
	Контрольное событие № 3. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по продлению программного обеспечения 1С Битрикс «Управление сайтом»
	Отдел МИСиТИ 

	Х
	30.06.2025
	Х
	09.06.2025
	Выполнено
	нет

	
	Контрольное событие № 4. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по передаче права на получение новых версий СЭД «Directum»
	Отдел МИСиТИ 

	Х
	30.06.2025
	Х
	Х
	Не исполнено. С октября 2025 года прекращена поддержка текущей версии СЭД «Directum» 5.8, используемой администрацией муниципального округа «Ухта»
	нет

	2.
	Основное мероприятие 1.1.2
Обеспечение технической защиты информации
	Отдел МИСиТИ 

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Обеспечение защиты информации в администрации муниципального округа «Ухта» программными, аппаратными средствами защиты;
2. Обеспечение безотказной работы информационных систем администрации муниципального округа «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 1.1.2.1. Обеспечение защиты информации в администрации муниципального округа «Ухта» программными, аппаратными средствами защиты
	Отдел МИСиТИ 

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Приобретены средства защиты информации для обеспечения защиты автоматизированных рабочих мест сотрудников
	нет

	
	Мероприятие 1.1.2.2. Обеспечение безотказной работы информационных систем администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел МИСиТИ 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Проведены работы по замене вышедших из строя комплектующих к компьютерной технике
	нет

	
	Контрольное событие № 5. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению сертификатов электронной подписи
	Отдел МИСиТИ 

	Х
	30.11.2025
	Х
	18.11.2025

	Выполнено
	нет

	
	Контрольное событие № 6. Заключены муниципальные контракты на поставку комплектующих к компьютерной технике
	Отдел МИСиТИ 

	Х
	30.11.2025
	Х
	17.06.2025
	Выполнено
	нет

	3.
	Основное мероприятие 1.1.3
Цифровая трансформация муниципальных услуг
	Правовое управление
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Проведение работ по типизации муниципальных услуг;
2. Участие в организации перевода процессов оказания государственных услуг на облачную цифровую платформу обеспечения оказания муниципальных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в части полномочий муниципального округа
	нет

	
	Мероприятие 1.1.3.1. Проведение работ по типизации муниципальных услуг
	Правовое управление

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Своевременно выполнены работы по приведению муниципальных услуг в муниципальном округе «Ухта» к типовым стандартам

	нет

	
	Мероприятие 1.1.3.2. Участие в организации перевода процессов оказания государственных услуг на облачную цифровую платформу обеспечения оказания муниципальных услуг и сервисов, в том числе в электронном виде в части полномочий муниципального округа
	Правовое управление

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Организовано предоставление 74 муниципальных услуг в электронном виде с использованием Платформы государственных сервисов, из них 40 услуг являются социально-значимыми.
	нет


	Задача 1.2.  Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

	4.
	Основное мероприятие 1.2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Редакция газеты «Ухта»
 
	Редакция газеты «Ухта»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Организация выпуска газеты «Ухта»;
2. Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 1.2.1.1. Организация выпуска газеты «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Выпуск газеты «Ухта» организован. Годовой тираж печатного издания газеты «Ухта» составил 1 530 тыс. экз. 
	нет

	
	Мероприятие 1.2.1.2. Освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Деятельность органов местного самоуправления муниципального округа «Ухта» освещена, количество подготовленных статей обеспечило выполнение требований по информационной открытости органов местного самоуправления
	нет

	
	Контрольное событие № 7. Отчет за 9 месяцев о результатах работы редакции газеты «Ухта» по исполнению муниципального задания размещен на официальном сайте bus.gov.ru
	Редакция газеты «Ухта»
	Х
	30.11.2025
	Х
	30.11.2025
	Выполнено
	нет

	5.
	Основное мероприятие 1.2.2 Реализация социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Формирование планов реализации социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»;
2. Подготовка и опубликование материалов в рамках реализуемых социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 1.2.2.1.  Формирование планов реализации социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	01.01.2025
	31.03.2025
	01.01.2025
	31.03.2025
	Выполнено.
Планы подготовки и реализации социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» сформированы в сроки, позволяющие обеспечить своевременность выхода и распространения газеты «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 1.2.2.2. Подготовка и опубликование материалов в рамках реализуемых социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Подготовлены  и опубликованы материалы в рамках реализуемых социально значимых информационных проектов газеты «Ухта» по 34 темам.
	нет

	Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала 

	Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности

	6.
	Основное мероприятие 2.1.1
Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Определение потребности в профессиональном обучении специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»;
2. Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 2.1.1.1. Определение потребности в профессиональном обучении специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	30.09.2025
	Выполнено.
Разработан План переподготовки и повышения квалификации специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 2.1.1.2. Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	30.11.2025
	Выполнено.
Организовано и проведено обучение 93 специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта» по программам переподготовки,  повышения квалификации  и развития
	нет

	7.
	Основное мероприятие 2.1.2
Организация и проведение мероприятий 
по развитию управленческих компетенций для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Определение потребности в проведении семинаров, тренингов, «круглых столов» для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»;
2. Оказание содействия специалистам функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа  «Ухта» в организации их участия в семинарах, тренингах, «круглых столах»
	нет

	
	Мероприятие 2.1.2.1. Определение потребности в проведении семинаров, тренингов, «круглых столов» для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	30.09.2025
	Выполнено.
Актуализирован  План проведения семинаров, тренингов, «круглых столов» для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 2.1.2.2. 
Оказание содействия специалистам функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа  «Ухта» в организации их участия в семинарах, тренингах, «круглых столах»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
За отчетный год специалисты приняли участие в 18 семинарах по развитию управленческих компетенций. Охват участников составил 119 специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	нет

	Задача 2.2 Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

	8.
	Основное мероприятие 2.2.1
Организация аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Формирование документов и материалов необходимых для проведения аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»;
2. Организация работы аттестационной комиссии.
	нет

	
	Мероприятие 2.2.1.1. Формирование документов и материалов необходимых для проведения аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	30.09.2025
	Выполнено.
Проведено обновление нормативной правовой базы администрации муниципального округа «Ухта» о муниципальной службе в администрации муниципального округа «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 2.2.1.2. Организация работы аттестационной комиссии
	Отдел кадров

	01.11.2025
	31.12.2025
	01.11.2025
	31.12.2025
	Выполнено. 
Работа аттестационной комиссии организована в соответствии с постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 15.04.2025 № 1049 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения аттестации муниципальных служащих муниципального округа «Ухта».
	нет


	9.
	Основное мероприятие 2.2.2
Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Организация методологического сопровождения по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»;
2. Оценка результативности реализации индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 2.2.2.1. Организация методологического сопровождения по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.01.2025
	31.10.2025
	01.01.2025
	31.10.2025
	Выполнено.
Проведены консультации по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	нет

	
	Мероприятие 2.2.2.2.  
Оценка результативности реализации индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Отдел кадров

	01.07.2025
	31.12.2025
	01.07.2025
	30.11.2025
	Выполнено.
Проведена оценка результативности реализации индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа  «Ухта». Все муниципальные служащие соответствуют занимаемым должностям
	нет

	
	Подпрограмма 3 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

	
	Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета

	10.
	Основное мероприятие 3.1.1
Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами
	Финансовое управление 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики
2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Финансовым управлением администрации муниципального округа «Ухта» в отношении главных распорядителей средств бюджета муниципального округа «Ухта»
	Нет

	
	Мероприятие 3.1.1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики
	Финансовое управление
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
С 01.01.2025 вступили в силу основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа «Ухта» на 2025 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, обеспечена сбалансированность бюджетной системы
	Нет

	
	Мероприятие 3.1.1.2. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Финансовым управлением администрации муниципального округа «Ухта» в отношении главных распорядителей средств бюджета муниципального округа «Ухта»
	
Финансовое управление
	01.01.2025
	01.12.2025
	01.01.2025
	01.07.2025
	Выполнено. 
В рамках проведенного мониторинга качества финансового менеджмента выявлено повышение уровня финансово-экономической дисциплины главных распорядителей средств бюджета муниципального округа «Ухта»
	Нет

	11.
	4.1.2. Основное мероприятие 3.1.2 Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта»
	Финансовое управление
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025

	31.12.2025

	Выполнено.

	Нет

	
	Мероприятие 3.1.2.1.
Осуществление деятельности Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта»
	Финансовое управление
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Функции, возложенные на Финансовое управление администрации муниципального округа «Ухта», выполнены. Осуществлено содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта» в полном объеме
	Нет

	Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом

	12.
	Основное мероприятие 3.2.1
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств
	Финансовое управление
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Погашение долговых обязательств согласно заключенным договорам и соглашениям;
2. Подготовка и формирование документов по кредитованию бюджета муниципального округа «Ухта»
	Нет

	
	Мероприятие 3.2.1.1. Погашение долговых обязательств согласно заключенным договорам и соглашениям
	Финансовое управление 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено. 
Погашение кредитных обязательств осуществлялось в соответствии с заключенными договорами и в установленные сроки. Просрочек при погашении муниципального долга не допускалось. 
Объем муниципального долга по состоянию на конец года составил 550 000 000 рублей
	Нет

	
	Мероприятие 3.2.1.2. Подготовка и формирование документов по кредитованию бюджета муниципального округа «Ухта»
	Финансовое управление
	01.03.2025
	30.09.2025
	01.02.2025
	30.11.2025
	Выполнено. 
Проведены аукционы. Заключены семь муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии бюджету муниципального округа «Ухта» и 2 муниципальных контракта на оказание услуг по предоставлению возобновляемой кредитной линии бюджету муниципального округа «Ухта»
	Нет

	13.
	Основное мероприятие 3.2.2
Обслуживание муниципального долга
	Финансовое управление
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Организация работы по осуществлению расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа «Ухта»;
2. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа «Ухта»
	Нет

	
	Мероприятие 3.2.2.1. Организация работы по осуществлению расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа «Ухта»
	Финансовое управление
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Уплата процентов за пользование кредитными средствами производилась в соответствии с заключенными договорами и в установленные сроки. Просрочек по уплате процентов не допускалось
	Нет

	
	Мероприятие 3.2.2.2. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа «Ухта»
	Финансовое управление 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга от первоначального решения Совета муниципального округа «Ухта» от 24 декабря 2024 года № 361 «О бюджете муниципального округа «Ухта» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» составила 3 614 247  рублей 59 копеек.
За 2025 год объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа «Ухта» составил  11 885 752 рубля 41 копейка.
Объем муниципального долга по состоянию на
 01.01.2026 составил 550 000 000 рублей
	Нет

	
	Контрольное событие № 8. Ежемесячная информация по обслуживанию долговых обязательств муниципального округа «Ухта» размещена на официальном сайте Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта» в разделе «Долговая книга»
	Финансовое управление 
	Х
	30.11.2025
	Х
	30.11.2025
	Выполнено.
	нет

	Подпрограмма 4 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	Задача 4.1 Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования

	14.
	Основное мероприятие 4.1.1
Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества 
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	 Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Проведение кадастровых работ по объектам муниципальной казны;
2. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов;
3. Формирование базы данных об инвентаризационной стоимости и принадлежности объектов, сведений о собственнике
	нет

	
	Мероприятие 4.1.1.1.  Проведение кадастровых работ по объектам муниципальной казны
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	22.12.2025
	Выполнено.
В результате проведения кадастровых работ количество  поставленных на кадастровый учет объектов в 2025 году увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим годом

	нет

	
	Мероприятие 4.1.1.2. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Проведена техническая инвентаризация и паспортизация 15 объектов имущества, принятых в муниципальную собственность в 2025 году
	нет

	
	Мероприятие 4.1.1.3.  Формирование базы данных об инвентаризационной стоимости ипринадлежности объектов, сведений о собственнике
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В систему данных «АСУС» внесены сведения об инвентаризационной стоимости и принадлежности 124 объектов (сведения о собственнике) муниципальной собственности
	нет

	
	Контрольное событие №9. Заключены контракты по изготовлению технической документации объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов, подлежащих включению в муниципальную собственность
	Комитет
	Х
	30.11.2025
	Х
	30.11.2025
	Выполнено
	нет

	15.
	Основное мероприятие 4.1.2
Автоматизация учёта объектов недвижимости 
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Ведение реестра объектов муниципальной собственности;
2. Актуализация информации об объектах муниципального имущества в автоматизированной системе «Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности»
	

	
	Мероприятие 4.1.2.1. Ведение реестра объектов муниципальной собственности
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Реестр муниципального имущества муниципального округа «Ухта» ведется на постоянной основе. Сведения актуализируются по мере внесения изменений в реестровые объекты
	нет

	
	Мероприятие 4.1.2.2. Актуализация информации об объектах муниципального имущества в автоматизированной системе «Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности»
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Сведения о всех принятых в 2025 году в муниципальную собственность объектах движимого и недвижимого имущества внесены в систему «АСУС»
	нет

	16.
	Основное мероприятие 4.1.3 Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования
	УАГЗ
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Не выполнено в связи с отсутствием выделения средств из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование указанного мероприятия.
	

	
	Меропритяие 4.1.3.1. Проведение процедуры согласования проекта генерального плана муниципального округа «Ухта» с уполномоченными органами
	УАГЗ
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Не выполнено. 
Процедуры не проводились.
	

	
	Мероприятие 4.1.3.2. Проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта генерального плана  муниципального округа «Ухта»
	УАГЗ
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Не выполнено.
Публичные слушания по данному вопросу не проводились.
	

	
	Контрольное событие №10. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по выполнению научно-исследовательской работы по разработке проектов генерального плана, правил землепользования и застройки и местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа «Ухта» Республики Коми
	УАГЗ
	01.01.2025
	30.11.2025
	01.01.2025
	30.11.2025
	Не выполнено.
Процедура заключения контракта не проводилась.
	

	Задача 4.2 Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	17.
	Основное мероприятие 4.2.1
Содержание объектов муниципальной собственности
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Обеспечение исполнения обязательств по содержанию и обслуживанию муниципального имущества;
2. Охрана объектов муниципальной собственности по договорам гражданско-правового характера
	нет

	
	Мероприятие 4.2.1.1. Обеспечение исполнения обязательств по содержанию и обслуживанию муниципального имущества
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Заключено 45 контрактов на обслуживание объектов муниципальной казны. Услуги за обслуживание и содержание объектов муниципальной собственности  оплачены в полном объеме 
	нет

	
	Мероприятие 4.2.1.2. Охрана объектов муниципальной собственности по договорам гражданско-правового характера
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Заключены договоры на охрану объектов муниципальной собственности, обязательства по договорам сторонами исполнены
	нет

	
	Контрольное событие №11. Заключены контракты на содержание объектов муниципальной казны
	Комитет
	Х
	30.11.2025
	Х
	30.11.2025
	Выполнено
	нет

	18.
	Основное мероприятие 4.2.2
Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Определение рыночной стоимости муниципального имущества в целях продажи и аренды муниципального имущества;
2. Определение земельных участков, подлежащих первоочередному вовлечению в оборот, с одновременным оформлением межевых планов
	нет

	
	Мероприятие 4.2.2.1. Определение рыночной стоимости муниципального имущества в целях продажи и аренды муниципального имущества
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.10.2025
	Выполнено.
Продано на торгах 2 объекта из прогнозного плана приватизации и 3 объекта выкуплены арендаторами в рамках реализации преимущественного права 
	нет

	
	Мероприятие 4.2.2.2. Определение земельных участков, подлежащих первоочередному вовлечению в оборот, с одновременным оформлением межевых планов
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.10.2025
	Выполнено.
Определены земельные участки, подлежащие первоочередному вовлечению в оборот, из которых по результатам торгов переданы в аренду 13 земельных участков, в собственность – 1 земельный участок
	нет

	
	Контрольное событие №12. Информация о свободном муниципальном имуществе актуализирована и размещена на сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта»
	Комитет
	Х
	30.11.2025
	Х
	30.11.2025
	Выполнено
	нет

	
	Контрольное событие №13. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг в области кадастровой деятельности
	Комитет
	Х
	30.11.2025
	Х
	15.10.2025
	Выполнено
	нет

	19.
	Основное мероприятие 4.2.3
Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом;
2. Реализация функций Комитета, возложенных в соответствии с Положением о Комитете
	нет

	
	Мероприятие 4.2.3.1. Содержание и обеспечение деятельности Комитета 
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
Содержание деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом обеспечено в полном объеме
	нет

	
	Мероприятие 4.2.3.2. Реализация функций Комитета, возложенных в соответствии с Положением о Комитете
	Комитет
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В результате исполнения  функций Комитета по управлению муниципальным имуществом доходы местного бюджета, полученные от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составили 118,8 млн. руб. или 117,1% от запланированного значения 
	нет

	20.
	Основное мероприятие 4.2.4
Организация проведения комплексных кадастровых работ

	УАГЗ
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Выполнено.
В рамках основного мероприятия в полном объеме были реализованы мероприятия:
1. Организация работ по определению исполнителя комплексных кадастровых работ;
2. Осуществление контроля за исполнением контракта на выполнение комплексных кадастровых работ
	нет

	
	Мероприятие 4.2.4.1. Организация работ по определению исполнителя работ
	УАГЗ
	01.01.2025
	31.07.2025
	01.01.2025
	30.11.2025
	Выполнено.
Исполнители работ определены  путем проведения конкурентных процедур, заключен 1 контракт на выполнение комплексных кадастровых работ, утверждены 10 карта-планов территории
	нет

	
	Мероприятие 4.2.4.2. Осуществление контроля за исполнением контракта в части подготовки проектов межевания территорий
	УАГЗ
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	30.11.2025
	Выполнено.
Проведена экспертиза исполнения контракта по подготовке проектов межевания территорий, контракт выполнен без нарушений
	

	
	Мероприятие 4.2.4.3. Осуществление контроля за исполнением контракта в части выполнения комплексных кадастровых работ
	УАГЗ

	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	30.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	Выполнено.
Проведена экспертиза исполнения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ, контракт выполнен без нарушений
	нет

	
	Контрольное событие №14 Заключен муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ
	УАГЗ

	Х
	30.07.2025
	Х
	04.04.2025 
	Выполнено

	нет

	
	Контрольное событие №15  Утверждены проекты межевания территорий постановлением администрации муниципального округа «Ухта»
	УАГЗ

	Х
	30.11.2025
	Х
	30.11.2025
	Выполнено

	

	
	Контрольное событие №16  Утверждены карт-планы территорий кадастровых кварталов постановлением администрации муниципального округа «Ухта»
	УАГЗ

	Х
	30.11.2025
	Х
	30.11.2025
	Выполнено

	нет




Таблица 10

Информация о расходах средств бюджета муниципального округа
«Ухта» и внебюджетных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы 
«Развитие системы муниципального управления» за 2025 год
[bookmark: Par1181]
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственные исполнители
	Расходы, руб.

	
	
	
	источник финансирования
	сводная бюджетная роспись                                                                 на 1 января
2025 года
	сводная бюджетная роспись                                                                   на 31 декабря 2025 года
	кассовое исполнение на 31 декабря
2025 года
	фактическое исполнение                                                                   на 31 декабря 2025 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа 
 «Развитие системы муниципального управления» 
	
	ВСЕГО 
	160 218 092,00
	169 324 632,29
	168 732 553,51
	168 732 553,51

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	160 218 092,00
	169 324 632,29
	168 732 553,51
	168 732 553,51

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Администрация
	ВСЕГО
	2 200 000,00
	1 349 142,84
	1 349 142,84
	1 349 142,84

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	2 200 000,00
	1 349 142,84
	1 349 142,84
	1 349 142,84

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Финансовое управление 
	ВСЕГО
	54 199 740,00
	50 459 145,23
	50 163 385,19
	50 163 385,19

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	54 199 740,00
	50 459 145,23
	50 163 385,19
	50 163 385,19

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Комитет 
	ВСЕГО
	92 228 352,00
	108 124 839,39
	107 828 520,65
	107 828 520,65

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	92 228 352,00
	108 124 839,39
	107 828 520,65
	107 828 520,65

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Редакция газеты «Ухта»
	ВСЕГО
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	УАГЗ
	ВСЕГО
	3 090 000,00
	891 504,83
	891 504,83
	891 504,83

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	3 090 000,00
	891 504,83
	891 504,83
	891 504,83

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1
 «Электронный муниципалитет»
	
	ВСЕГО
	10 700 000,00
	9 849 142,84
	9 849 142,84
	9 849 142,84

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	10 700 000,00
	9 849 142,84
	9 849 142,84
	9 849 142,84

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Администрация
	ВСЕГО
	2 200 000,00
	1 349 142,84
	1 349 142,84
	1 349 142,84

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	2 200 000,00
	1 349 142,84
	1 349 142,84
	1 349 142,84

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Редакция газеты «Ухта»
	ВСЕГО
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 1.1. Развитие муниципального управления на основе информационных технологий и систем

	1.1.1
	Модернизация технологической информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и автоматизированных рабочих мест администрации муниципального округа «Ухта»
	Администрация (Отдел  МИСиТИ)
	ВСЕГО 
	1 495 000,00
	898 420,49
	898 420,49
	898 420,49

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	1 495 000,00
	898 420,49
	898 420,49
	898 420,49

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Обеспечение технической защиты информации 
	Администрация (Отдел  МИСиТИ)
	ВСЕГО 
	705 000,00
	450 722,35
	450 722,35
	450 722,35

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	705 000,00
	450 722,35
	450 722,35
	450 722,35

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Цифровая трансформация муниципальных услуг
	Администрация (Правовое управление) 
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	Задача 1.2. Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

	1.2.1
	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Редакция газеты «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	ВСЕГО 
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	8 500 000,00

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Реализация социально значимых информационных проектов газеты «Ухта»
	Редакция газеты «Ухта»
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2
 «Развитие кадрового потенциала»
	Администрация (Отдел кадров)
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	Задача 2.1 Совершенствование системы профессионального развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта», повышение их профессионализма и компетентности

	2.1.1
	Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Администрация (Отдел кадров)
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	2.1.2
	Организация и проведение мероприятий по развитию управленческих компетенций для специалистов функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа  «Ухта»
	Администрация (Отдел кадров)
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	Задача 2.2. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

	2.2.1
	Организация аттестации муниципальных служащих функциональных (отраслевых) органов и структурных подразделений администрации муниципального округа «Ухта»
	Администрация (Отдел кадров)
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	2.2.2
	Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе
	Администрация (Отдел кадров)
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3
 Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
	Финансовое управление 
	ВСЕГО 
	54 199 740,00
	50 459 145,23
	50 163 385,19
	50 163 385,19

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	54 199 740,00
	50 459 145,23
	50 163 385,19
	50 163 385,19

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета

	3.1.1
	Использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами
	Финансовое управление 
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	3.1.2
	Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации муниципального округа «Ухта»
	Финансовое управление 
	ВСЕГО 
	38 699 740,00
	38 573 392,82
	38 277 632,78
	38 277 632,78

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	38 699 740,00
	38 573 392,82
	38 277 632,78
	38 277 632,78

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом

	3.2.1
	Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств
	Финансовое управление 
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	3.2.2
	Обслуживание муниципального долга
	Финансовое управление 
	ВСЕГО 
	15 500 000,00
	11 885 752,41
	11 885 752,41
	11 885 752,41

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	15 500 000,00
	11 885 752,41
	11 885 752,41
	11 885 752,41

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 4
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
	
	ВСЕГО 
	95 318 352,00
	109 016 344,22
	108 720 025,48
	108 720 025,48

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	95 318 352,00
	109 016 344,22
	108 720 025,48
	108 720 025,48

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Комитет
	ВСЕГО
	92 228 352,00
	108 124 839,39
	107 828 520,65
	107 828 520,65

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	92 228 352,00
	108 124 839,39
	107 828 520,65
	107 828 520,65

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	УАГЗ
	ВСЕГО
	3 090 000,00
	891 504,83
	891 504,83
	891 504,83

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	3 090 000,00
	891 504,83
	891 504,83
	891 504,83

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования

	4.1.1
	Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества
	Комитет
	ВСЕГО 
	1 165 000,00
	1 172 638,05
	1 172 638,05
	1 172 638,05

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	1 165 000,00
	1 172 638,05
	1 172 638,05
	1 172 638,05

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Автоматизация учёта объектов недвижимости 
	Комитет
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	4.1.3.
	Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования
	УАГЗ
	ВСЕГО
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

	4.2.1
	Содержание объектов муниципальной собственности
	Комитет
	ВСЕГО 
	37 025 015,00
	42 312 611,50
	42 219 744,08
	42 219 744,08

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	37 025 015,00
	42 312 611,50
	42 219 744,08
	42 219 744,08

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2
	Вовлечение в оборот 
муниципального имущества и земельных ресурсов
	Комитет / УАГЗ

	ВСЕГО 
	800 000,00
	427 904,83
	420 104,83
	420 104,83

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	800 000,00
	427 904,83
	420 104,83
	420 104,83

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3
	Обеспечение реализации 
подпрограммы в соответствии с установленными сроками и задачами
	Комитет
	ВСЕГО 
	53 238 337,00
	64 253 189,84
	64 057 538,52
	64 057 538,52

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	53 238 337,00
	64 253 189,84
	64 057 538,52
	64 057 538,52

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.4
	Организация проведения работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов и выполнению комплексных кадастровых работ
	УАГЗ
	ВСЕГО
	3 090 000,00
	850 000,00
	850 000,00
	850 000,00

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	3 090 000,00
	850 000,00
	850 000,00
	850 000,00

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 11
Информация
о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Развитие системы муниципального управления»
за 2025 год

	№ п/п
	Постановление администрации муниципального округа «Ухта» 
об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений
	Распоряжение администрации 
муниципального округа «Ухта» 
(локальный акт ответственного исполнителя) 
об утверждении плана реализации,  
о внесении в него изменений 
	Описание вносимых изменений 
(краткое изложение)

	
	Наименование и реквизиты 
	Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей
	Наименование и реквизиты <1>
	Дата размещения на официальных сайтах ответственных исполнителей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	от 31.03.2025 № 927 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 27.12.2024 № 3905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»
	02.04.2025
	Приказ Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» от 16.05.2025 №163
	19.05.2025
	Внесение изменений связано с уточнением бюджета муниципального округа «Ухта» к сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа «Ухта» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

	2
	от 01.07.2025 № 2023 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 27.12.2024 № 3905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»
	03.07.2025
	Приказ Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» от 21.07.2025 №228
	21.07.2025
	Внесение изменений связано с перераспределением остатков лимитов по бюджетным обязательствам между муниципальными программами «Формирование комфортной городской среды» и «Развитие системы муниципального управления»

	3
	от 16.07.2025 № 2210 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 27.12.2024 № 3905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»
	18.07.2025
	Приказ Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» от 30.07.2025 №238
	01.08.2025
	Внесение изменений связано с перераспределением бюджетных лимитов в рамках мероприятий подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет» программы «Развитие системы муниципального управления»

	4
	от 31.07.2025 № 2350 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 27.12.2024 № 3905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»
	01.08.2025
	Приказ Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» от 16.09.2025 №311
	17.09.2025
	Внесение изменений связано с необходимостью выделения бюджетных средств на участие в аукционе по приобретению здания автовокзала

	5
	от 26.02.2026 № 425 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 27.12.2024 № 3905 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы муниципального управления»
	27.02.2026
	Приказ Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» от 08.04.2026 №100
	09.04.2026
	Внесение изменений связано с необходимостью приведения в соответствие показателей (индикаторов) программы со Стратегией социально-экономического развития, утвержденной решением Совета муниципального округа «Ухта» от 28.08.2025 № 428 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального округа «Ухта» на период до 2035 года»



